HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HIV/121-34 /2019.

Napirend sorszáma: .

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. június 27-ei rendes nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz Város térfigyelő kamerarendszerének bővítése

Előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Nagymihály Csaba informatikus

Szintén László, osztályvezető

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A szerződés szerint halad Hévíz Város területén a térfigyelő kamerarendszer kivitelezése, és az első ütem hamarosan lezárul, ezért indokolt dönteni a rendszer bővítéséről.

A fedezet rendelkezésre áll, hiszen Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestületének 88/2019.(IV.25) határozata alapján a Széchenyi utca kivitelezésének hitelkeretösszegéből 22.091.756 Ft-ot a térfigyelő kamerarendszerre csoportosított át. Így a térfigyelő kamerarendszer fejlesztési hitel- keretösszege bruttó 94.091.756,- Ft-ra változik. Ez azt jelenti a felszabaduló saját forrásból folytatható és kiterjeszthető a meglévő rendszer az alábbiak szerint:

Hévíz Város térfigyelő kamerarendszere  a 2. ütemben az alábbi helyszínekkel bővül:

- Búzakalász utca eleje – Eon villanyoszlopon.

- Ady-Kossuth L u kereszteződés be kamerázása és bekötése a városi rendszerbe

- Piac épületén vagy a bejáratnál lévő kandelláberen kamera elhelyezés (északi bejárat) és bekötése a városi rendszerbe

- Piac – Széchenyi u sarok, kerékpár tároló.

- Kisfaludy – Akác u sarok be kamerázása, bekötése a városi rendszerbe

- Egregyi Árpád-kori templom 2 kamera bekötése a városi rendszerbe

- Domböldi nyilvános WC-buszforduló bekötése a városi rendszerbe

- Aquamarin – Széchenyi u –i parkoló bejárat

- HEBI dokkolók. A jelenleg fent lévő kamerák technológiailag nem alkalmasak a rendszerbe kötésre, ezért ezeket cserélni szükséges. Ezek:

  - Széchenyi u. –Kormányablak előtt.

  - Ady E. u. - Festetics fürdőház

  - Nagyparkoló HEBI dokkoló

  - Dombföldi u.

- Egregyi Múzeum – Zöld templom irányában, közösségi tér

- Balassi – Büki u kereszteződésen lévők kiegészítése egy PTZ kamerával, a temetőkertre irányítva

- Városi múzeum épülete, erkélyen a Festetics tér irányába

- Tavirózsa v. Semmelweis u sportpálya felöli vége, műanyag pályák

- Új buszpályaudvarnál már telepített kamerák áthelyezése a pályaudvar kibővítése után

Fentiek szerint jelenleg 14 új kamera kerül felszerelésre. Ehhez szükséges a vezeték nélküli jelátviteli rendszer bővítése, és plusz licencek vásárlása, bizonyos helyszíneken az EOn tápellátás A fentiekre becsült költség nettó 15 750 eFt+ áfa. Az EOn költségére bruttó 2.089.256 Ft maradványt javasoljuk előirányozni-  pl. Aquamarin parkolóhoz áram kiépítése, Buzakalász utca áram kiépítése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal térfigyelő kamerarendszer bővítést bruttó 22.091.756 Ft összegben támogatja, amely összeg tartalmazza a térfigyelő kamerarendszer kiépítésével felmerült kiadásokat. (bruttó 20.002.000 Ft a térfigyelő kamerarendszerre és 2.089.756 Ft a tápellátásra.)

- A kivitelezési költség fedezetét Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (II.1) önkormányzati rendelete Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 1/8 melléklet III/9 és IV/3 sora terhére összesen 19.440.000 Ft, illetve a 1/9 melléklet 17 sora terhére bruttó 2.651.756 Ft összegben biztosítja.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2019. augusztus 30.

3.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| Nagymihály Csaba | informatikus |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |