|  | HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ügyintéző: Csongrádiné Olasz Sára Telefon: +36 83 500 -857 Ügyszám: KGO/310 /2013 | Tárgy: Hévízi Kormányablak kialakítása (építés kivitelezés) Elektronikus postacím: csongradine@hevizph.hu |

JEGYZŐKÖNYV

| Tárgy: | Hévízi Kormányablak kialakítása (építés kivitelezés) Hévíz Város Önkormányzati Képviselő-testületének 60/2013. (III. 27.) Kt. határozatával jóváhagyott közbeszerzési és beszerzési szabályzat szerinti közbeszerzésének előkészítése, felelősségi rend és forgatókönyv |
| --- | --- |
| Kelt: | 2013. szeptember 18.-án |
| Jelen vannak: | Pikó Gábor beruházási ügyintéző – témafelelős műszaki kérdésekben Balázs Jusztina beruházási ügyintéző Csongrádiné Olasz Sára - beszerzési referens Bischof Zoltán - külső tanácsadó (közbeszerzés) |
| Ajánlatkérő: | Önkormányzat |
| Kezdeményező: | Polgármester |
| Bírálóbizottság | 1. Dr. Márkus Mirtill aljegyző 2. Bediné Makra Anikó közgazdasági osztályvezető 3. Csongrádiné Olasz Sára közbeszerzési referens 4. Balázs Jusztina városfejlesztési referens 5 Babics Tamás - Városfejlesztési és Építésügyi Osztályvezető 6. Nagymihály Csaba informatikus, PH rendszergazda 7. Pikó Gábor beruházási ügyintéző – témafelelős |
| Előkészítés | A Hévíz, Kossuth L. u. 1. szám alatti, 1067/A/2 hrsz. helyrajzi számú ingatlanon a Polgármesteri Hivatal épületében kialakítandó integrált ügyfélszolgálat (kormányablak) teljes körű építési kivitelezési munkáinak elvégzése a KIH Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projektiroda (1088 Budapest, Múzeum u. 17.) KAB 20-001 számú kiviteli terve és belsőépítész berendezési terve (készítették: Zács András É1 01-2387 felelős építépész tervező Szalai Krisztina építész tervező, dr. Laki Tamás és Klenovics-Hortobágyi Éva rehabilitációs szakmérnökök), valamint Horváth László GT-20-0061 épületgépész tervező (Tónus Kft.8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 40.), Zsidlayné Bagarus Éva V-20-0060 elektromos tervező (8360 Keszthely, Szent Miklós u.8/B) , a fogyasztásmérő berendezésének kialakítás esetében Fodor László elektromos tervező V-T/20-0330 (FODOR Vill. Bt. 8315 Gyenesdiás, Vörösmarty u. 56.) tűzjelző és behatolásjelző rendszerek esetében Kamondi Zoltán AP-1/10/2013, MK.:14-0601 Gyengeáramú tervező (VAGYONVILL Keszthely’ Vagyonvédelmi Betéti Társaság 8360 Keszthely Kisfaludy S. u. 3.), és a Strukturált IT (számítógépes és telefonos) hálózat esetében a TC Informatika Kft. (8360-Keszthely, Kossuth Lajos u.) szakági kiviteli terve alapján történik. A Témafelelős előkészíttette a közbeszerzési tervben szereplő Kormányablak kialakítása (építés kivitelezés) tárgyú tervdokumentációt…. A beruházás tartószerkezetet, homlokzati szerkezeteket, épülettömeget nem érint, ezért nem szükséges építési engedély. A munkáról röviden/Műszaki tartalom: Az ingatlan kormányablak által elfoglalt Cca 200 m2 nettó alapterületű volt üzlethelyiség területének teljes körű, komplex akadálymentesítési kivitelezési munkálatainak elvégzése: rámpa építése, mozgáskorlátozott WC-k kialakítása és - a munkaállomások elhelyezése érdekében - belsőépítészeti átalakítása, szárazépítészete, burkolása, felületképzése, nyílászárók cseréje és beépített berendezése, a tartószerkezetek és a homlokzati szerkezetek megváltoztatása nélkül. A mért víz-csatorna, gázhálózata átalakítása, az épületen belüli gázmérő előkertbe helyezése. A munkatérben és a hozzá kacsolódó irodákban hűtött-fűtött légkezelő berendezés, a szociális belső terű terek gépi szellőztetése. A szellőzőgép légszállítása Vbe=1000 m3/h; Vel=1000 m3/h. Külön hűtés készül az it. helyiséghez. A hőszivattyús kültéri egység max. hűtési teljesítmény 15,5 kW, fűtési 18,0 kW. A berendezés átmeneti időben, kb. -5 C képes fűteni is. Melegvizes fűtés 1 db 18 KW teljesítményű földgáz üzemű, kondenzációs fűtő melegvíz kazánnal, a férfi WC-ben meglévő légcsatorna áthelyezése. Melegvíz ellátás 120 l-eselektromos forróvíztárolóval A jelenlegi mérés áthelyezésre „HENSEL” típusú plombálható szekrényekből összeállított fogyasztásmérő egység telepítése, kábelezése. A meglévő betápláló kábel részben visszabontandó és befordítandó az új „EF” jelű elosztóba, új világítás és erőátviteli hálózat, szerelvényekkel berendezésekkel. Automatikus üzemű intelligens tűzjelző rendszer a hozzá kapcsolódó eszközökkel Mikroprocesszor vezérelt behatolás jelző központ a hozzá kapcsolódó eszközökkel CAT7-es kábelezésű, CAT6-os végponti rendszerű strukturált informatikai rendszer kerül kialakításra, mely egyaránt alkalmas számítógép és telefon-hálózat működtetésére. 30 végponttal. |
| Becsült érték | A tervezői költségbecslés szerint (nettó) 38.000.000,- Ft, bruttó 48.300.000,- Ft az építési költségekre, az alábbiak szerint Nettó; Bruttó; Kerekítve (bruttó). Építészet; 17 069 949 Ft; 21 678 835 Ft; 21 700 000 Ft. Gépészet; 13 530 160 Ft; 17 183 303 Ft; 17 200 000 Ft. Villamosság; 5 033 240 Ft; 6 392 215 Ft; 6 400 000 Ft. Gyengeáram; 1 800 502 Ft; 2 286 638 Ft; 2 300 000 Ft. Összesen:; 37 433 851 Ft; 47 540 991 Ft; 47 600 000 Ft. Mérőóra áthelyezése (nagyrész E.on díj); 516 268 Ft; 655 660 Ft; 700 000 Ft. Építés összesen; 37 950 119 Ft; 48 196 651 Ft; 48 300 000 Ft. Bútorozás (KIH adatszolgáltatás); 5 538 630 Ft; 5 600 000 Ft. Műszaki ellenőr (1,2 %-kal kalkulálva); 650 000 Ft; 650 000 Ft. MINDÖSSZESEN (bruttó); 54 385 281 Ft; 54 550 000 Ft. A bútorozás eszközbeszerzése és a műszaki ellenőri szolgáltatás nem tárgya a kiírásnak. |
| Döntési jogkör gyakorlója: | Képviselő testület |
| Piackutatás | A feladat rendkívül rövid határidőben az év a közbeszerzést követően hátralevő 2 hónapjában megvalósítandó, jelentős minőségi és műszaki igényt támaszt, de nem iparági nagyságrend. Azaz jó kivitelezési színvonalat biztosítani tudó, jó audittal rendelkező, de megfelelő kapacitással/erőforrásokkal rendelkező, lehetőleg Kkv megbízása indokolt. Hévízen és környékén az építés-kivitelezés, különösen a tárgyi területen megfelelő vevői elégedettséget, problémamentes, jó minőségű referenciáikkal rendelkező, árbevétel és cégméret alapján a becsült érték nagyságrendjéhez igazodó cégméretű vállalkozásokat javasolunk meghívni. |
| Fedezet | A bruttó költségre biztosított a fedezet, az idei költségvetésben 57 M Ft |
| Fizetési feltételek | A nyertes ajánlattevő a tartalékkeret és áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti. Figyelemmel a nettó ellenszolgáltatásra és az beruházás jellemzőire (nagy mennyiségű előrendelendő belsőépítészeti anyag…stb.) egy részszámlázási lehetőséget javasolunk biztosítani. Az első részszámla kibocsátásának lehetőségét minden esetben biztosítani kell legkésőbb az áfa nélküli szerződéses érték 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén. Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés áfa nélkül számított értékének 70 százalékánál. Ennek megfelelően a javaslat az, hogy szerződés teljesítése során egy részszámla és a végszámla nyújtható be: - a résszámla 2013. december 16-án legfeljebb a teljes Vállalkozói Díj maximum 30 %-ának megfelelő összegben; - a Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően jogosult a fennmaradó összegű végszámla benyújtására. A végszámla csak hiba- és hiánymentes műszaki átadást követően nyújtható be. Fizetési határidő Kbt. szerint 15 nap. |
| Beszerzési stratégia | A minőségi szempontokat kell előtérbe helyeznünk, az ár mellett. Ez a piackutatás szerint ez a meghívni javasolt ajánlattevői kör kiválasztásával és a legalacsonyabb árra vonatkozó ajánlat értékelésével egyidejűleg megvalósítható. A további részekre bontás nem lenne ésszerű, tekintettel arra, hogy a tárgyi munkák összefüggő feladatok megvalósítása egy kivitelező által szervezhető meg. A Kbt. meghívást ezen eljárásrendben pont azért engedélyezi, hogy az elvárt minőség (és az azzal arányos forrás) ismeretében hívjunk meg ajánlattevőket. Sajnos általános tapasztalat, hogy számos építőipari vállalkozás a megbízás érdekében aláígér a verseny során, s azután a minőség rovására teljesít, amit nagyon nehéz szankcionálni. Azonban, ha már a meghívottak körét úgy választjuk meg, hogy csak a minőségre is nagy figyelmet fordító, közismert, és logisztikailag előnyös helyzetben levő közeli telephellyel és munkaerőbázissal rendelkező vállalkozásokat kérünk fel, akkor azok nagy valószínűséggel nem vállalnak a megengedettnél nagyobb kockázatot és a megvalósítás sokkal gördülékenyebb, hatékonyabb, vitáktól, javítandó hibáktól mentes lesz, ami lényegesen „többet érhet”, mint néhány plusz % kedvezmény. A tételes kiviteli és forgalomszabályozási tervek a műszaki tartalmat a végletekig specifikálják… Kiegészítésekre, észrevételekre a kiegészítő tájékoztatás ad lehetőséget. Cél a mielőbbi szerződés, mert a tél erősen korlátozza az út és közműépítést. Ezért tárgyi eljárás a Kbt. III rész, Nemzeti Eljárásrend 122/A. § szakasza szerinti hirdetmény közzététele és tárgyalás nélkül közbeszerzési eljárást javasolunk, tekintettel arra, hogy tárgyi általános építés beruházás becsült értéke nem éri el a százötven millió forintot és tárgyalni sem szükséges Meghívni javasolt ajánlattevők, akik adataink szerint mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősülnek: 1)Bástya Fővállalkozó Építő Kkt. 8360 Keszthely, Fő tér 6-8. (Gyarmathy Tivadar, tel: 30/267-1888, bastyakkt@freemail.hu) adószám 27634147-2-20 2) Brevis Építőipari, Tervező, Bonyolító és Kivitelező Kft. 8380 Keszthely, Dózsa György utca 18. (Rövid Zsuzsanna, tel:20/961-6479, rovidneklara@gmail.com) adószám: 11343004-2-20 3) Fitotron System Kft. 8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 60. (Borsos Balázs, tel:30/969-7555, pinus1@t-online.hu) adószám: 11355256-2-20 Mindhárom cég kiválasztásának fő szempontja az volt, hogy az elmúlt években ők végeztek Hévízen és megye területén közmegelégedésre hasonló munkákat Pl. a Bástya KKT készítette a Brunszvik Teréz óvoda energetikai felújítását, kerítését ….a Fitotron Kft az idén több projektet teljesített, a Brevis Kft készítette el a keszthelyi Szivárvány Bölcsőde közelmúltban elvégzett felújítását …stb., Képesek az átlagnál lényegesen jobb minőségben teljesíteni, pénzügyi hátterük komoly, szerződéses és fizetési fegyelmük, jó hírnevük közismert. Ezek a cégek felkérése az ajánlattételre minimalizálja a beszerzéssel kapcsolatos kockázatokat, kiszűri pl. a fizetésképtelen és veszélyeztetett szállítókat, csődveszélyt, ezért a fentiek meghívása javasolt. A cégek közel azonos minőséget produkálnak, így nem várható lényeges (kirívó) árkülönbség közöttük, viszont meghívásukkal kiküszöbölhető a túlzottan alacsony áron történő vállalás, és a nem- vagy nem megfelelő minőségű teljesítés. |
| Ajánlati felhívás | A teljesítési véghatárideje: 2013 év vége már nem teljesíthető, a javaslat 2014. január 15. A határidő esetében nem ésszerű ennél korábbi befejezés. Egyéb bírálati szempontok, nem lesznek. Így elegendő csak a legalacsonyabb ellenszolgáltatás (ajánlat ár) alapján elbírálni, ami így lényegesen egyszerűbb eljárást is jelent. A kizáró okok és az alkalmassági követelmények esetében szintén a fentiekre hivatkozással a Kbt.-ben minimálisan előírtak dokumentálása elegendő, tekintettel arra, hogy mindhárom cég munkáit, tisztségviselőit és szakembereit ismerjük. Alkalmas, aki bemutat hasonló referenciát illetve rendelkezik az előírt képzettségű felelős tervezőkkel, vezetőkkel, illetve megfelelő tervezési forgalommal rendelkezik. Ennek mindhárom felkérni javasolt ajánlattevő meg fog tudni felelni. Minimum 15 nap az ajánlattételi határidőben helyszíni konzultációra lesz szükség, mert nem lesz tárgyalás. Szerződéses feltételek: Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek az alábbiak: A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, amely 300.000,- Ft/nap késedelmi kötbér ; 300.000,- Ft/nap hibás teljesítési kötbér (amennyiben a késedelem a hibás teljesítésből adódik); illetőleg az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér formájában érvényesíthető. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 2,5 %-ának megfelelő összegű jóteljesítési biztosíték a jótállás első 1 évének időtartamára, melyet a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában (azaz a teljesítés időpontjában) kell rendelkezésre bocsátani. A kötbért a véghatáridő fontossága, a bútorozás, megnyitás megfelelő rászervezhetőségének biztonsága érdekében emeltük meg. Az előzetesen megküldött AF nincs szükség módosításokra. Egyhangúlag elfogadásra kerül. A cégek mérlege és cégkivonata előzetesen ellenőrzésre kerül és minden tekintetben kielégítő. |
| Ajánlati dokumentáció | A dokumentáció első része a közbeszerzési eljárás ajánlatkérők számára szóló segédlete a Kbt. szabályai szerint. A második része, pedig a benyújtandó ajánlathoz szükséges formanyomtatvány lesz, benne a már korábban használt minta szerinti, aktualizált szerződéstervezettel. |

Az eljárás felelősségi rendje:

|  | Eljárási cselekmények | Felelős személy/szervezet |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ajánlattételi felhívás és dokumentáció összeállítása a munkacsoport előkészítése alapján 2013. szeptember 16 és 19. | külső tanácsadó: Bischof Zoltán javaslata alapján a témafelelős jóváhagyásával a Közbeszerzési Munkacsoport 1. Dr. Márkus Mirtill aljegyző 2. Bediné Makra Anikó közgazdasági osztályvezető 3. Csongrádiné Olasz Sára közbeszerzési referens 4. Balázs Jusztina városfejlesztési referens 5 Babics Tamás - Városfejlesztési és Építésügyi Osztályvezető 6. Nagymihály Csaba informatikus, PH rendszergazda 7. Pikó Gábor beruházási ügyintéző – témafelelős |
| 2. | Ajánlattételi felhívás és dokumentáció és a meghívandó ajánlattevők személyének jóváhagyása, ajánlati biztosíték kikötése 2013. október 1. | Képviselő testület |
| 3. | Ajánlat(tétel)i felhívás hirdetmény feladása/megküldése ajánlattevőknek, valamint a dokumentáció rendelkezésre bocsátása 2013. október 2. | Csongrádiné Olasz Sára közbesz. referens |
| 4. | Kiegészítő tájékoztatás/helyszíni konzultáció 2013. október 8. 14.00 óra kezdettel | külső tanácsadó: Bischof Zoltán Pikó Gábor beruházási ügyintéző – témafelelős és a kiválasztott műszaki ellenőrök műszaki kérdésekben Csongrádiné Olasz Sára referens |
| 5. | Ajánlatok bontására meghívottak 2013. október 18-án 10.00 óra. | meghívók kiküldése: Csongrádiné Olasz Sára referens meghívottak: külső tanácsadó: Bischof Zoltán műszaki ellenőr Bírálóbizottság tagjai 1. Dr. Márkus Mirtill aljegyző 2. Bediné Makra Anikó közgazdasági osztályvezető 3. Csongrádiné Olasz Sára közbeszerzési referens 4. Balázs Jusztina városfejlesztési referens 5 Babics Tamás - Városfejlesztési és Építésügyi Osztályvezető 6. Nagymihály Csaba informatikus, PH rendszergazda 7. Pikó Gábor beruházási ügyintéző – témafelelős |
| 6. | Ajánlatok bírálata, hiánypótlás, tisztázó kérdés, információk kérése az ajánlattevőktől 2013. október 18-án | külső tanácsadó: Bischof Zoltán javaslata alapján Bírálóbizottság jóváhagyásával: Csongrádiné Olasz Sára referens |
| 7. | Hiánypótlás, kizárás, érvénytelenné nyilvánítás 2013. október 24-ig | külső tanácsadó: Bischof Zoltán javaslata alapján Bírálóbizottság |
| 8. | Ajánlatok elbírálása, döntés-előkészítő javaslat készítése, döntéshozó elé terjesztése 2013. október 24-ig, | külső tanácsadó: Bischof Zoltán javaslata alapján Bírálóbizottság tagjai |
| 9. | Az eljárást lezáró döntés meghozatala 2013. október 30-ig. | Képviselőtestület. |
| 10. | Összegzés az eljárás eredményéről elkészítése és megküldése ajánlattevőknek 2013. október 31. | külső tanácsadó: Bischof Zoltán előkészítése alapján megküldi Csongrádiné Olasz Sára referens |
| 11. | Szerződéskötés előkészítése 2013. november 11. | Dr. Márkus Mirtill aljegyző |
| 12. | Szerződés aláírása 2013. november 11. | Csongrádiné Olasz Sára referens szervezésében: Papp Gábor polgármester |
| 13. | Tájékoztató az eljárás eredményéről című hirdetmény feladása KÉ-ben 10 munkanapon belül | külső tanácsadó: Bischof Zoltán |
| 14 | Szerződés teljesítése szerződés szerint, 2014. január 15. | Nyertes ajánlattevő |

Jelen levők a fentiek szerint egyhangúlag elfogadják a külső tanácsadó által előkészített felelősségi rendet és forgatókönyvet, valamint az ajánlati felhívást.

k. m. f.

.

| …………………….. | ………………………… |  | ……………………… |
| --- | --- | --- | --- |
| Pikó Gábor beruházási ügyintéző témafelelős | Balázs Jusztina városfejlesztési referens |  | Csongrádiné Olasz Sára beszerzési referens |
| ………………………… |  |  | ………………………… |
| Babics Tamás |  |  | Nagymihály Csaba |
| Városfejlesztési és Építésügyi Osztályvezető |  |  | informatikus, PH rendszergazda |
|  |  | Ellenjegyzi: |  |
| ……………….. |  |  |  |
| Bischof Zoltán külső tanácsadó |  |  |  |
| Jóváhagyom: |  |  |  |
| …………………….. |  | ………………………. |  |
| Bediné Makra Anikó Közgazdasági Osztályvezető a pénzügyi feltételekre vonatkozóan |  | Dr. Márkus Mirtill Szervezési és jogi osztályvezető a szerződéses és jogi feltételekre vonatkozóan |  |

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………………………………………., mint az ajánlatkérő nevében eljáró vagy az eljárásba bevont személy Hévíz Város Önkormányzata (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) ajánlatkérő által ajánlatkérő által

Hévízi Kormányablak kialakítása (építés kivitelezés)

beszerzése tárgyában indított közbeszerzési eljárással kapcsolatban kijelentem, hogy velem szemben a Kbt. 24. §-ában foglalt kizáró körülmények, összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

Egyúttal kijelentem, hogy a tárgybani közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott, a Kbt. 80. §-ában és a Ptk. 81. §-ának (2)-(3) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrzöm.

Amennyiben a nyilatkozatom szerinti bármilyen körülmény, összeférhetetlenségi ok személyemmel kapcsolatban az eljárás ideje alatt merül fel, arról az eljárás kezdeményezőjét haladéktalanul tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy kizáró körülmény, összeférhetetlenségi ok esetén az eljárásban a továbbiakban nem vehetek részt.

Amennyiben tudomásomra jut, hogy a Bírálóbizottság bármely más tagjával kapcsolatban kizáró ok áll fenn, üzleti vagy egyéb titoksértés, továbbá a bizalmas információ nem megfelelő kezelése, illetve azok lehetősége felmerül, erről az eljárás kezdeményezőjét haladéktalanul tájékoztatni vagyok köteles.

Hévíz, 2013. szeptember 19.

…………………………………………….

aláírás