ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. április 29-i nyilvános ülésére

Tárgy: A GINOP-7.1.9–17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt régi buszváró épület tartószerkezet és födém vizsgálata, kiváltása ügyében építőipari igazságügyi szakértő bevonása, illetve az igazságügyi szakvéleményre épülő tervmódosítási mérnöki munka beszerzési eljárásának megindítása.

Az előterjesztő:  Papp Gábor polgármester

Készítette:          Olt István osztályvezető

Megtárgyalta:     -

Törvényességi szempontból ellenőrizte: szmsz szerint dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hévíz Város Önkormányzat, mint Ajánlatkérő „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” GINOP” tárgyú, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként nyertes kivitelezővel kivitelezési szerződést kötött 2021.02.19-én. A kivitelezés megkezdésére a VOLÁNBUSZ Zrt. birtokbaadási engedélyét követően kerülhetett sor, így a munkaterület 2021.06.15-én átadásra került, az építés folyamatos.

A tervezési munkák során korábban az üzemelő autóbusz pályaudvar miatt nem látható építményrészek és épület szerkezetek a kivitelezés során váltak szemmel láthatóvá. A kivitelezés során feltárásra kerültek a pilléralapok, illetve a födémszerkezet a keretgerendákig és kerámia béléstestekig. A feltárást követően megállapításra került, hogy ezen tartószerkezeti elemek károsodása jóval nagyobb mértékű, mint ahogy azt tervező feltételezte. Az előzetes tartószerkezeti szakvélemény alapján a pillértalpak külpontosságát meg kell szüntetni, a talpak teherviselő felületét meg kell növelni, a födémet érintően döntést kell hozni a kiváltás szükségességéről, annak módjáról, és műszaki tartalmáról.

A felmerült szerkezeti hiba miatt a kivitelező 2022. március 24-én akadályt közölt. Az akadályközlés megalapozott, amint azt a csatolt tartószerkezeti vélemény is mutatja.

Tekintettel a fentiekben feltárt problémára, indokolttá vált az épület tartószerkezetét érintő teljeskörű tartószerkezeti vizsgálat (akár terheléses vizsgálat) és szakvélemény elkészítése független igazságügyi szakértő bevonásával.

Az igazságügyi műszaki szakértő feladata és hatásköre az alábbiakra terjed ki:

- a pilléralapok és födém károsodás pontos típusának, helyének, mértékének részletes kivizsgálása, megállapítása.

- a tartószerkezetekre vonatkozó javítási, helyreállítási, kiváltási lehetőségek elemzése.

- javaslattétel a költséghatékony megoldás kiválasztására

A szakértői vizsgálatot követően az elvégzett vizsgálatok eredményeire alapuló igazságügyi műszaki szakértői szakvéleményben rögzítettek fogják képezni a szakmai döntés alapját, illetve az iránymutatást a tartószerkezeti, illetve a födém kiváltására vonatkozó tervmódosításokat illetően.

A tartószerkezeti és födémre vonatkozó tervmódosításokat a tervező ezen szakvéleményben rögzített és elfogadott javaslatok és iránymutatások alapján fogja elkészíteni. Az igazságügyi szakértői munka elvégzésének várható időigénye: ~1 hónap, míg az ezt követő tervmódosítások elkészítésére ~3 hét időigénnyel számolunk. Az előzetes piackutatásaink és költségbecslés alapján az igazságügyi szakértői munka bekerülésére várhatóan bruttó 1,5 millió Ft, míg a tervezési feladatokra ~ bruttó 5,5 millió Ft pénzügyi forrás biztosítása szükséges az Önkormányzat részéről.

Figyelembe véve a kivitelezés jelenlegi befejezési határidejét (2022.06.25) mielőbb szükséges az igazságügyi szakértő bevonása, illetve az elkészült szakvéleményre épülő tervmódosítások megrendelése, majd azt követően pótmunka címén a kivitelezői szerződést módosítani, az abban foglalt befejezési határidővel egyetemben.

A szakértői vizsgálatot és a tervmódosítások elvégzésének finanszírozását az építtető Hévíz Város Önkormányzata az érintett projekten belüli forrás átcsoportosítással kívánja megoldani.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (3) bekezdése alapján indokolt, elsősorban sürgős esetben, a polgármester bizottsági állásfoglalás nélkül is nyújthat be előterjesztést, melyet az előterjesztésben meg kell indokolni. A bizottsági tárgyalás nélküli benyújtást a napirend sürgős tárgyalása indokolja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés elfogadására, a döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a GINOP-7.1.9–17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt előre nem ismert és felmerült pilléralapok, illetve a födémszerkezet szerkezeti és statikai hibája miatti szükséges intézkedések érdekében elrendeli igazságügyi szakértői vélemény beszerzését a hiba megvizsgálására, és a lehetséges megoldások megfogalmazására, költségbecslésére, majd az igazságügyi szakértői vélemény ismeretében a szükséges tervezés elvégzésére a megalapozott többletforrás igénylése miatt.

2. A Képviselő-testület egyetért a „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekten belül a források átcsoportosításának megvizsgálásával, továbbá az igazságügyi szakértői vélemény alapján szükséges építészeti beavatkozások finanszírozása érdekében többlettámogatási igény előterjesztésével, melyre felhatalmazza a polgármestert.

3. A Fitotron-System Kft, mint kivitelező 2022. március 24-ei akadályközlése a fentiek alapján megalapozott az épületen történő munkák vonatkozásában. A Képviselő-testület felhívja a kivitelező figyelmét a munkaterület egyéb az akadállyal nem érintett részén a többi munkanem vonatkozásában az ütemezett munkavégzésre, annak intenzitásának növelésére.

4. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti feladatra a szükséges forrást bruttó 7.000 ezer forintot a GINOP-7.1.9–17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekten belüli költség források átcsoportosításából biztosítja.

5. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja és felhatalmazza a határozat végrehajtására, a vonatkozó beszerzések lefolytatására.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal

3.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Olt István | osztályvezető |  |  |
| Szintén László | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |