HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Tel: 83/500-812 Fax: 500-814

e-mail: kabinet@hevizph.hu

Iktatószám: 	HIV /88-……/2021

Napirend sorszáma:

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2021. november 18-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: „Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése” című, TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosítószámú projektben a „1. rész Autóbuszpályaudvar építési munkái” vállalkozási szerződés 2. számú módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: 	Olt István Városfejlesztési Osztályvezető

dr. Fröhlich Klára ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Megtárgyalta: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte: közbeszerzési jogi szempontból dr. Fröhlich Klára ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, szmsz szerint dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

Tárgy és tényállás

Tisztelt Képviselő-testület!

A „Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosítószámú projekt keretében bővítésre kerül a megépült helyi járati alközpont, mely bővítéssel a jelenlegi buszpályaudvar kiváltásra kerül, mivel a GINOP-7.1.9-17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt keretében a buszpályaudvar épülete új funkciót kap. A projekt megvalósítására közbeszerzési eljárás keretében történt meg a kivitelező kiválasztása „FITOTRON - SYSTEM” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 60.)  A feltételes vállalkozói szerződés 2020. szeptember 8.-án lépett hatályba, a kivitelezőnek a hatálybalépést követően pedig 210 nap áll rendelkezésre a vállalt feladatok elvégzésére. A szerződés szerint a teljesítési határidő így 2021. április 16. napja volt.

A kivitelező 2021. január 12.-én akadályt jelentő körülményt jelzett, melynek alapján a felek a vállalkozási szerződést módosították (1. módosítás), a szerződés módosítást a Magyar Államkincstár (továbbiakban KSZ) és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (továbbiakban KFF) jóváhagyta, így az hatályba lépett. Az 1. vállalkozói szerződés módosítás szerint a kivitelezés teljesítési határideje 2021. július 1. napjára módosult.

2021. május 5.-i keltezéssel a vállalkozó kivitelező akadályközléssel élt, melyet azzal támasztott alá, hogy az autóbuszpályaudvar peron és váróépület acélszerkezetének gyártója 2021. május 5. napján arról tájékoztatta, a helyszíni kivitelezési munkákat 2021. június 14.-én tudja elkezdeni. A gyártó az eredeti szerződés szerint az acélszerkezetek gyártását a kész gyártmánytervek birtokában 2021. januárjára ütemezte be gyártási kapacitásába. Mivel a kivitelezési tervek elmaradása és javítása miatt az acélszerkezetek gyártásához szükséges gyártmánytervek csak 2021. áprilisában készültek el, gyártási kapacitásukat erre az időpontra kénytelenek voltak lekötni. Ezekre tekintettel az acélszerkezetek helyszíni szerelését 2021. június 14.-én tudja megkezdeni. Mivel a kivitelező az acélszerkezet gyártójával szerződést kötött, valamint az akadályközlésében bemutatott bizonylata alapján az előleget is kifizette, nincs a kivitelezőnek lehetősége az acélszerkezet gyártását mástól megrendelni.

A fentiek alapján Hévíz Város Önkormányzat Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében a szerződésmódosítást Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2021. (VI.1.) számú határozatában a szerződés módosítását jóváhagyta, mely a KSZ és a KFF elektronikus felületére folyamatba épített ellenőrzésre feltöltésre került. Az ellenőrző szervek közül a KSZ a szerződés módosítást jóváhagyta, a KFF vizsgálata során hiánypótlást rendelt el, ahol kérdésként feltették, hogy a szerződésmódosítás-tervezetben rögzített 54 nappal meghosszabbított határidőre a teljesítés szerződésszerűen befejeződik-e, vagyis hogy a módosított teljesítési határidő tartható-e, ezért kérik, hogy a 2. számú szerződésmódosítás-tervezetben meghatározott időtartamokat az újabb szerződésmódosítások elkerülése érdekében vizsgáljuk felül.

A Képviselő-testület a 163/2021.(IX.13.) számú határozatával a szerződéshosszabbítást elfogadta, melyet a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó EKR valamint a CoRe felületekre ellenőrzésre feltöltött.

Időközben Kivitelező jelezte, hogy a nyílászárók gyártója 2021.09.22-én tájékoztatta őt, hogy a 2021.09.15. helyett csak 2021.09.27.-én tudja kezdeni a nyílászárók beépítését. A nyílászárók helyszínre szállítása és beépítése után a technológiai sorrendek szabta határok miatt még 57 napra van szüksége kivitelezőnek a munkák befejezésére. Ez további 12 nap késedelmet jelent a 2013. szeptember 13.-án tárgyalt 163/2021.(IX.13.) számú határozattal elfogadottakhoz képest.

A fentieket figyelembe véve így a kivitelezési véghatáridő 2021. november 16.-ra módosult.

A vállalkozói szerződés módosítását – mint ahogy azt a korábbi előterjesztésben ismertettük - dr. Fröhlich Klára ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó elkészítette, A szerződés módosítás ellenőrzését az KSZ a KFF folyamatba épített ellenőrzés mellett végzi.

Az ellenőrzés során többkörös hiánypótlást kapott Önkormányzatunk, az akadályozgatások alátámasztására, Kivitelező kimentési kérelmének igazolására. A KFF a szerződésmódosítás véleményezése során előzetes véleményében jelezte, hogy a november 16-ig történő szerződés módosítás közbeszerzési-jogi szempontból nem jogszerű. Ennek kedvezményezetti (önkormányzati) vitatása okán, az újabb hiánypótlási (a módosítások megalapozottságát alátámasztó) dokumentációk benyújtása során Kivitelező további akadályoztató körülményként jelölte meg azt a tényt, hogy felvonulási területe jelentős mértékben csökkent, hátráltatta a kivitelezési folyamatot, mely az eddigieken túl kilenc nap késedelmet okozott.

Az akadályközlést az építési Műszaki ellenőr és Műszaki tanácsadó megvizsgálta. Műszaki ellenőr állásfoglalásában az akadályközlést elfogadta, álláspontja szerint az akadályoztatott időtartam így 138 napról 147 napra módosul.

A fentieket figyelembe véve így a kivitelezési véghatáridő 2021. november 25.-re módosul, amennyiben ezt a képviselő-testület jóváhagyja.

Jelenleg az előzetes szerződés módosítási ellenőrzés miatt az 1. módosítás hatályos, és az abban foglalt teljesítési határidő 2021. július 1. A kivitelezést végző vállalkozó ennek ellenére kötelemben van, tehát köti őt a beruházás befejezésének kötelezettsége. Annak befejezését követően kerül vizsgálatra a teljesítés szerződésnek megfelelősége és a ki nem mentett késedelem és annak következményeinek vizsgálata.

Az újabb módosítási igény alátámasztásaként a műszaki ellenőr állásfoglalása az előterjesztés 1.számú, míg Műszaki tanácsadó akadályoztatott napokra vonatkozó kimutatása 2. számú melléklete.

A szerződés módosítás nem írható alá, illetve az aláírt szerződés módosítás nem lép hatályba az IH és a KFF jóváhagyásának hiányában.  A folyamatba épített ellenőrzés KSZ és KFF felé történő kezdeményezéséről a közbeszerzési szakértő gondoskodik, egyúttal az elrendelt hiánypótlásokról is tájékoztatja az Önkormányzatot, valamint a közbeszerzési-jogi hiányok pótlásáról – az Önkormányzat felé egyeztetési, jóváhagyási kötelezettséggel – gondoskodik, vagyis az ellenőrzési folyamatot szakértelmével kíséri.

A csatolt korrigált 2. módosítás KSZ és KFF jóváhagyása esetén a szerződés-módosítás aláírható (illetve hatályba léptethető). A szerződés módosításról tájékoztató hirdetményt a közbeszerzési szakértő tesz közzé, és gondoskodik az EKR valamint a CoRe felületeken a szerződés módosítás publikálásáról.

Amennyiben a KFF tervezett szerződés-módosításra vonatkozó véleménye továbbra is vitatja annak jogszerűségét és ezt az önkormányzati hatáskört gyakorló képviselő-testület mérlegelve, továbbra is fenn kívánja tartani változatlan tartalom szerinti módosítási szándékot, abban az esetben a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 108. § (8) bekezdése alapján a szerződésmódosítás egy módosított példányát, részletes indokolással kell feltölteni a MIR rendszer dokumentumtárába, a véleményezési eljárás státuszának aktualizálásával. Ebben az esetben a közbeszerzésekért felelős miniszter a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 108. § (9) bekezdése alapján jár el.

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 108. § (7) – (10) bekezdései alapján:

„(7) A közbeszerzésekért felelős miniszter a szerződés módosításával kapcsolatos közbeszerzési-jogi szempontú véleményét a kezdeményezés beérkezésétől számított tizenhárom munkanapon belül megküldi a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett részére.

(8) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a vélemény alapján módosított dokumentumokat - egyet nem értése esetén a részletes írásbeli indokolással együtt - a vélemény kézhezvételét követő öt munkanapon belül megküldi a közbeszerzésekért felelős miniszter részére. Amennyiben a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a módosított dokumentumokat, vagy részletes írásbeli indokolását nem küldi meg a közbeszerzésekért felelős miniszter részére a vélemény megküldésétől számított húsz munkanapon belül, úgy a közbeszerzésekért felelős miniszter a szerződés módosítás ellenőrzését további észrevétel kibocsátása nélkül - a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett értesítése mellett – lezárja.

(9) A közbeszerzésekért felelős miniszter a további észrevételeiről a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett (8) bekezdés szerinti válaszának beérkezésétől számított hét munkanapon belül tájékoztatja a támogatást igénylőt, illetve a kedvezményezettet.

(10) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a módosított szerződést a (7) bekezdés szerint készült jogszerűséget megállapító vélemény vagy a (9) bekezdés szerint készült jogszerűséget megállapító további észrevétel megküldését követő öt munkanapon belül megküldi az irányító hatóság részére. Az irányító hatóság egyet nem értése esetén dönt a szabálytalansági eljárás lefolytatásáról, illetve a jogorvoslati eljárás kezdeményezéséről. A közbeszerzésekért felelős miniszter egyet nem értése esetén dönt a szabálytalansági eljárás, illetve a jogorvoslati eljárás kezdeményezéséről.”

A KFF részéről vitatott szerződés-módosítás során az önkormányzat számára szabálytalansági eljárás keretében, továbbá az eshetőleges Közbeszerzési Döntőbizottsági eljárás során jogorvoslati lehetőségek nyílnak.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (3) bekezdése alapján indokolt, elsősorban sürgős esetben, a polgármester bizottsági állásfoglalás nélkül is nyújthat be előterjesztést, melyet az előterjesztésben meg kell indokolni. A bizottsági tárgyalás nélküli benyújtást a napirend sürgős tárgyalása indokolja.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

Mellékletek:

- sz. melléklet:	Műszaki ellenőri álláspont

- sz. melléklet:	Műszaki tanácsadó kimutatása akadályozgatott napok számáról

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése” című, TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosítószámú projektben a „1. rész Autóbuszpályaudvar építési munkái” projektben a „FITOTRON – SYSTEM” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 60.) (továbbiakban: Vállalkozóval) kötött vállalkozási szerződés 105/2021. (VI. 3.), 163/2021. (IX. 13.) és a  176/2021. (IX. 29.) határozatokkal jóváhagyott módosítását korrigálva a 2. számú módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés módosítást a Magyar Államkincstár (KSZ) és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) jóváhagyását követően aláírja.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	KSZ és KFF jóváhagyást követő 3 napon belül

- A Képviselő-testület megbízza dr. Fröhlich Klára ügyvédet, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, hogy a folyamatba épített ellenőrzés KSZ és KFF felé történő kezdeményezéséről haladéktalanul gondoskodjon, a vállalkozási szerződés módosításában működjön közre, a szerződés módosításról tájékoztató hirdetményt a közbeszerzési szakértő tegye közzé, és gondoskodjon az EKR valamint a CoRe felületeken a szerződés módosítás publikálásáról.

Felelős:	dr. Fröhlich Klára ügyvéd

Határidő: 	2021. november 19.

- A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) a korábbi vagy a jelen módosítás vonatkozásában nem ad ki támogató véleményt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 108. § (8) bekezdése szerinti döntés - a vélemény alapján módosított dokumentumok vagy egyet nem értése esetén a részletes írásbeli indokolás - elbírálása érdekében, javaslatot terjesszen a képviselő-testület elé.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő:       vélemény kézhezvételét követő öt munkanapon belül

3.

Mellékletek

- sz. melléklet

- sz. melléklet

3.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Olt István | Osztályvezető |  |  |
| dr. Tüske Róbert | jegyző |  |  |

| Kovács András | műszaki ellenőr | külön íven |  |
| --- | --- | --- | --- |
| dr. Fröhlich Klára | ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó | külön íven |  |