ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testület

2025. szeptember 25-ei rendes nyilvános ülésére

Tárgy:	Tájékoztatás a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00014 azonosítószámú, „Turisztikai infrastrukturális fejlesztések Hévízen” című pályázat megvalósítása

Az előterjesztő:	Naszádos Péter polgármester

Készítette: 	Kránitz Patrícia pályázati ügyintéző

Zerényi Attila beruházási ügyintéző

Megtárgyalta: 	Pénzügyi, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Turizmus, Kultúra és Civilek Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

NaszádosPéter

polgármester

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzata a TOP_Plusz-1.1.3-21 „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című felhívásra TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00014 azonosítószámon, „Turisztikai infrastrukturális fejlesztések Hévízen” címen bruttó 299.990.764 Ft támogatási összeggel pályázatot nyújtott be 2022. május 23-án. A pályázat támogatásban részesült, melynek nyomán 2023. június 8-án a Támogatási Szerződés megkötésére sor került.

A támogatási szerződés aláírását követően megkezdődött a projekt előkészítési szakasza. Ennek keretében kidolgozásra került a végleges műszaki tartalom, amely a 2025. augusztus 12-i dátummal hatályba lépett, ezt követően szükséges volt a 2026 februári projekt befejezési határidejének meghosszabbítása 2026 december 31-ig a megvalósíthatóság miatt. A műszaki tartalomhoz kapcsolódóan az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció is elkészült.

A projekt főbb elemeinek részletes bemutatása

Egregyi rendezvénytér kialakítása és történeti borospince felújítása

A fejlesztés egyik legfontosabb eleme az Egregyi városrész turisztikai integrációját erősítő új rendezvénytér létrehozása, amely az Árpád-kori Szent Magdolna-templom közvetlen környezetében valósul meg (hrsz.: 022/14 és 2062). A tér kialakítása több célt is szolgál:

- egyrészt kulturált, közösségi események lebonyolítására alkalmas helyszínt teremt,

- másrészt biztosítja a fizikai összeköttetést a korábban elkészült, a Zrínyi utca külterületi szakaszából induló Kálvária útvonal és a Dombföldi út között, ezáltal a városrészen belüli turisztikai körüljárhatóságot és a gyalogos közlekedés folytonosságát.

A rendezvénytér környezetében interaktív, látogatóbarát élményelemek is megjelennek, mint például egy selfie-pont, amely egyedi vizuális tartalmat kínál a látogatóknak, elősegítve a közösségi médián keresztüli turisztikai promóciót.

A projekt részeként felújításra kerül az Egregyi történeti borospince, amely nemcsak helyi értékmegőrzési szempontból jelentős, hanem új funkciókat is kap. A pince többcélúan használható lesz:

- turisztikai információs térként,

- bor- és gasztrokulturális bemutatótérként,

valamint időszakos rendezvények befogadására is alkalmas.

Az egregyi rendezvénytér helyszín látványterve:

Gépjárműparkoló kialakítása a Szent Magdolna-templommal szemben

A templommal szemben elhelyezkedő, jelenleg kihasználatlan területen (hrsz.: 2062) egy új, 8 férőhelyes térburkolt parkoló kerül kialakításra, amelyből 1 akadálymentesített. A parkolóhoz kapcsolódóan megépül:

- olajfogó műtárgy,

- csapadékvíz-elvezető rendszer,

- és a környezetbe illeszkedő közvilágítási infrastruktúra.

A területen továbbá kihelyezésre kerülnek:

- kerékpártámaszok,

- hulladékgyűjtők,

amelyek a turisták kényelmét szolgálják, és hosszabb időtöltést ösztönöznek a helyszínen.

Az egregyi parkoló helyszínrajza:

Széchenyi utcai parkoló és sétányfejlesztés

A város központi részén, a Széchenyi utca mentén (hrsz.: 932/1 és 932/8) a Kölcsey utca – Ady utca közötti szakaszon új parkolóhelyek kialakítására kerül sor, amely részben a piaccal szemközti területet érinti. Összesen 8 db térburkolt gépjárműparkoló létesül. A parkoló kialakítását követően a város közigazgatási határáig egy gyalogos sétány is megépül, amely:

- javítja a gyalogos közlekedés biztonságát,

- új vizuális minőséget ad a fő közlekedési tengely mentén,

- és illeszkedik a városkép fejlesztéséhez.

A fejlesztés tartalmazza a:

- közvilágítás korszerűsítését,

- csapadékvíz-elvezetés fejlesztését,

- forgalomcsillapító eszközök telepítését,

- és utcabútorok (padok, hulladékgyűjtők) elhelyezését is.

Ez a beavatkozás különösen indokolt, mivel jelenleg a parkolóhiány szabálytalan várakozásra kényszeríti az érkezőket, amely veszélyezteti a gyalogos közlekedést és rontja a város vizuális megítélését, különösen a láperdőhöz és természetvédelmi területhez közeli szakaszon.

Széchenyi utcai parkoló és sétányfejlesztés helyszínrajzok:

Virtuális zsinagóga – digitális turisztikai élményelem

A projekt egyik kiemelt élményeleme a virtuális valóság technológiájára épülő zsinagóga-rekonstrukció. Az egykori hévízi zsinagóga ma már nem áll, azonban a fejlesztés keretében:

- digitálisan rekonstruált formában,

- mobil eszközön keresztül (applikáció segítségével),

- interaktív módon ismerhető meg az épület és annak története.

Ez a turisztikai tartalom nemcsak a város zsidó örökségét mutatja be méltó módon, hanem időjárástól függetlenül elérhető, költséghatékony, és különösen vonzó a digitálisan fogékony célcsoportok számára (fiatalok, külföldi turisták, történelmi érdeklődésű látogatók).

A projekt jelenlegi szakaszában – a végleges műszaki tartalom elfogadását és a közbeszerzés előkészítését követően – az alábbi jogszabályi előírásokra hívjuk fel a figyelmet:

25/2024. (VIII. 8.) ÉKM rendelet (az állami és uniós forrásból finanszírozott építési beruházások bejelentésének és megvalósításának rendjéről)

A rendelet szerint minden állami vagy uniós forrásból megvalósuló építési beruházást a beruházás megkezdése előtt legalább 15 nappal be kell jelenteni az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) részére.

A bejelentés alapján az ÉKM dönt arról, hogy:

• a beruházást az önkormányzat valósíthatja-e meg, vagy

• azt állami beruházássá nyilvánítják, és a megvalósítást az ÉKM vagy kijelölt szervezete (pl. Építési Beruházási Ügynökség) végzi.

A közbeszerzési eljárás csak az ÉKM döntésének ismeretében indítható meg.

98/2025. (V.12.) Korm. rendelet (az állami beruházások költségellenőrzésének részletes szabályairól)

Ez a rendelet 2025. május 13-án lépett hatályba, és előírja, hogy a közbeszerzési eljárás csak előzetes költségellenőrzés lefolytatása után indítható meg az ÉKM vagy kijelölt szervezete által.

A költségellenőrzéshez benyújtandó dokumentumok:

- részletes tételes költségvetés,

- árazatlan költségvetési kiírás,

- műszaki tervek és szakági dokumentációk.

A közbeszerzési eljárás csak az ÉKM által kiadott jóváhagyó nyilatkozat birtokában indítható meg.

Jelen projekt esetében (Hévíz, TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00014):

Figyelemmel a 25/2024. (VIII. 8.) ÉKM rendelet rendelkezéseire, amely előírja, hogy az állami vagy uniós forrásból megvalósuló építési beruházásokat a megkezdésüket megelőzően be kell jelenteni az Építési és Közlekedési Minisztérium részére, indokolt annak vizsgálata, hogy a jelen projekt – bár a támogatási szerződés 2023. június 8. napján hatályba lépett – a beruházás tényleges megkezdésének időpontja alapján e bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozik-e. Ennek megfelelően a beruházás bejelentéséről, illetve az ÉKM döntésének megvárásáról szükséges gondoskodni.

A közbeszerzési eljárás indítása 2025-ben történik, tehát a 98/2025. (V.12.) Korm. rendelet kötelezően alkalmazandó, és az előzetes költségellenőrzést el kell végezni.

Ezért javasolt, hogy az előterjesztés alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás megindítása előtt az ÉKM felé történő bejelentések, költségellenőrzési dokumentációk benyújtására, az eljárás lefolytatásához szükséges nyilatkozatok megtételére is.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

Határozati Javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00014 azonosítószámú, „Turisztikai infrastrukturális fejlesztések Hévízen” című projekt végleges műszaki tartalmát.

2. A Képviselő-testület elrendeli a „Turisztikai infrastrukturális fejlesztések Hévízen” című projekt megvalósítását és felhatalmazza a polgármestert, hogy a projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás előkészítését, a szükséges bejelentések megtételét, az ÉKM felé történő költségellenőrzéshez kapcsolódó dokumentumok benyújtását, valamint a beruházás megvalósításához szükséges jognyilatkozatokat teljes körűen ellássa.

Felelős: 	Naszádos Péter

Határidő:  azonnal

4.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Kránitz Patrícia | pályázati ügyintéző |  |  |
| Olt István | városfejlesztési osztályvezető |  |  |
| Zerényi Attila | beruházási ügyintéző |  |  |
| dr. Tüske Róbert | jegyző törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |