ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. október 14-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: „A GINOP-7.1.9–17-2018-00015 azonosítószámú, „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című projekt részeként Dr. Schulhof Vilmos sétány felújítása – tárgyában a kivitelezési vállalkozási szerződés 3. számú módosítása

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Zerényi Attila beruházási és műszaki ügyintéző

Megtárgyalta: 	-

Törvényességi szempontból ellenőrizte: közbeszerzési jogi szempontból Bokor Gergő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, szmsz szerint dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

Tárgy és tényállás, előzmények

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzata a GINOP-7.1.9–17-2018-00015 azonosítószámú, „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című projekt részeként Dr. Schulhof Vilmos sétány felújítása – tárgyában a jelen szerződés megkötésére irányulóan a Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerinti  közbeszerzési eljárást indított, melynek eredményét az Összegezés az ajánlatok elbírálásáról szóló dokumentum megküldésével 2021. február 4. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó lett. Az eljárás eredményeképpen az Önkormányzat és a Vállalkozó 2021. február 19. napján kivitelezési vállalkozási szerződést kötöttek, melyet első alkalommal 2022. január 4. napján. Ezen kivitelezési szerződés második alkalommal történő módosítása a KFF részére benyújtásra került, annak elfogadása jelenleg folyamatban van.

A Vállalkozó a 2. számú szerződés módosítás benyújtását követően a megrendelő kérésére 2022. szeptember 22-én nyilatkozott arról, hogy a térkő burkolat anyagának szállítási nehézségei miatt az eredeti szerződés műszaki tartalmának teljesítésében jelentős lemaradás jelentkezett, illetve a kivitelezés bizonyos munkanemeit illetően a megrendelt burkolat mennyiségek leszállításáig akadályoztatva van. A kivitelező nyilatkozatában megerősíti, hogy intézkedéseket tett a burkolatok más beszállítónál történő kiváltására, mely során több hazai burkolatgyártóval felvette a kapcsolatot, de a betervezett és részben már beépített burkolat kiváltására a tervezett burkolat egyedi megjelenése és magas esztétikai minősége miatt nem volt lehetőség.

- sz melléklet - 22.09.22 - Nyilatkozat Fitotron Schulhof.pdf).

A beszállító Viastein csatolt nyilatkozata szerint a rendelt mennyiségek leszállítása december elejére várható.

- sz melléklet - 22.06.28 - Viastein Nyilatkozat.PDF)

Tekintettel arra, hogy a kertépítéshez szükséges végleges feltöltéseket a térburkolat szegélyekhez kell igazítani, a növénytelepítés és öntözőrendszer kialakításának munkálatait kizárólag a térburkolat építését követően lehet elvégezni.

(3.sz melléklet – 22.10.11 – Nyilatkozat Fitotron Schulhof.pdf).

A kivitelező a benyújtott nyilatkozatában arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Hévízgyógyfürdő kórház képviselői nyomatékosan kérték, hogy a fürdő megközelítésének lehetőségét folyamatosan biztosítani szükséges a legnagyobb forgalmú főbejáraton. Ennek tényét a kórház 2022. szeptember 22-én, a megrendelőnek megküldött levelében megerősítette.

(4.sz melléklet – 22.09.22 - Kórház levél .PDF)

A fentiekben felsorolt akadályok miatt a vállalkozó 2022. október 11-i nyilatkozatában kezdeményezi a véghatáridő 2023. tavaszára történő módosítását, amelyet az megrendelő 2023. április 15-i kivitelezési határidővel javasolja elfogadni, figyelembe véve a projekt legkésőbb 2023 április 30-i befejezési határidejét.

(5.sz melléklet – 22.10.11 – Módosított ütemterv .PDF)

A kivitelezési projekt műszaki ellenőrének 2022. október 12-i állásfoglalása szerint a kivitelező 2022. október 11-i nyilatkozatában jelzett, burkolatépítés, illetve az azt követő növénytelepítés és öntözőrendszer kiépítés munkanemekre vonatkozó akadályoztatás valóban megalapozott, annak feloldása a kivitelező által is jelzett módon 2023 tavaszáig lehetséges, így a kivitelezési munkák befejezési határidejére vonatkozóan a kezdeményezett határidő módosítás kellően alátámasztott és indokolt.

(6.sz melléklet - 22.10.12 - Műszaki ellenőri állásfoglalás.pdf)

A felelős közbeszerzési szakértő álláspontja szerint megállapítható, hogy a Tisztelt Képviselő-testület számára előterjesztésre kerülő jelen szerződés módosítás a fentiekben leírtak, és a csatolt dokumentumokra tekintettel megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) és annak alpontjaiban rögzítetteknek, mert

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az Önkormányzat, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

- a módosítás nem jár ellenérték növekedéssel,

így a csatolt módosító szerződés-tervezet készítette elő.

(7. sz melléklet – Schulhof_kivit szerződ_mód 3.docx)

A szerződés módosító rendelkezései:

Fentiek szerint a szerződés 6.1 pontjában rögzített kivitelezési határidő módosul, azaz a Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munka teljes kivitelezését legkésőbb a jelen szerződés hatálybalépésétől számítottan 2023.04.15. napjáig terjedő teljesítési határidővel vállalja, előteljesítési jogosultság mellett.

A fentiekben bemutatottak alapján az akadályoztatás miatti többlethatáridő igény megalapozott, mely a kivitelezési véghatáridő 2022.08.13-ról 2023.04.15 -re történő módosulását jelenti, melynek szükségességéről és arányosságáról, annak elfogadásáról a műszaki ellenőr nyilatkozott.

A vonatkozó 3. számú kivitelezési vállalkozási szerződés módosítás feltételes hatályú, melynek feltétele a 2022.08.13-án lejáró 2. számú kivitelezési szerződés KKF mint ellenőrző szerv általi jóváhagyása, illetve a 2022. augusztus 31-én lejáró Támogatási Szerződés meghosszabbítása, melyet a konzorciumi partnerek vezetőjeként a Magyar Turisztikai Ügynökség kezdeményez.

A vállalkozói szerződés módosítását Bokor Gergő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó előkészítette, mely az előterjesztés 1. melléklete. A szerződés módosítás ellenőrzését a Közreműködő Szervezet és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (továbbiakban KFF) folyamatba épített ellenőrzés mellett végzi. A szerződés módosítás nem írható alá, illetve az aláírt szerződés módosítás nem lép hatályba az KSZ és a KFF jóváhagyásának hiányában. A folyamatba épített ellenőrzés KSZ és KFF felé történő kezdeményezéséről a közbeszerzési szakértő gondoskodik, egyúttal az elrendelt hiánypótlásokról is tájékoztatja az Önkormányzatot, valamint a közbeszerzési-jogi hiányok pótlásáról – az Önkormányzat felé egyeztetési, jóváhagyási kötelezettséggel – gondoskodik, vagyis az ellenőrzési folyamatot szakértelmével kíséri.

A csatolt 3. sz. szerződésmódosítás KSZ és KFF jóváhagyása esetén a szerződés-módosítás aláírható (illetve hatályba léptethető). A szerződés módosításról tájékoztató hirdetményt a közbeszerzési szakértő tesz közzé, és gondoskodik az EKR valamint a CoRe felületeken a szerződés módosítás publikálásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (3) bekezdése alapján indokolt, elsősorban sürgős esetben, a polgármester bizottsági állásfoglalás nélkül is nyújthat be előterjesztést, melyet az előterjesztésben meg kell indokolni. A bizottsági tárgyalás nélküli benyújtást a napirend sürgős tárgyalása indokolja.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

Mellékletek:

- Kivitelezői nyilatkozat akadályoztatásról

- Viastein beszállító indoklása késedelmes szállításról

- Kivitelezői nyilatkozat akadályoztatásról, határidő módosítás kezdeményezése

- Hévízgyógyfürdő Kórház levele a főbejárat megközelíthetőségének biztosításáról

- Műszaki ellenőr állásfoglalása az akadályoztatás megalapozottságáról

- A 3 sz. szerződés módosítás tervezete

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 145/2022. (VIII. 12.) határozatával jóváhagyta a „GINOP-7.1.9-17-2018-00015 azonosítószámú, „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című projekt részeként Dr. Schulhof Vilmos sétány felújítása tárgyában a kivitelezési vállalkozási szerződés 3. számú módosítását.

- A Képviselő-testület ezt a 2022. augusztus 12-ei 145/2022. (VIII. 12.) határozattal hozott döntését módosítja.

- A Képviselő-testület a GINOP-7.1.9–17-2018-00015 azonosítószámú, „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című projekt részeként Dr. Schulhof Vilmos sétány felújítása tárgyú projektben a „FITOTRON – SYSTEM” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 60.) (továbbiakban: Vállalkozóval) kötött vállalkozási szerződés 3. számú módosítását, a szerződés tárgyát képező munka teljes kivitelezésének vonatkozásában a határidő 2022. augusztus 13-ról 2023. április 15-re történő módosulását - a csatolt módosító szerződés és előterjesztés alapján - feltételesen jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés módosítást a Közreműködő Szervezet és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) jóváhagyását követően aláírja.

Ezen határozat szerinti módosítás hatályba lépésnek együttesen fennálló feltétele

a) a KFF 2. számú szerződés módosítást jóváhagyó döntése,

b) a támogatási szerződés módosítás hatályba lépése.

Felelős:          Papp Gábor polgármester

Határidő:        KSZ és KFF jóváhagyást követő 3 napon belül

- A Képviselő-testület a konzorcium vezetőnél kezdeményezi a GINOP-7.1.9–17-2018-00015 azonosítószámú, „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című projekt részeként Dr. Schulhof Vilmos sétány felújítása tárgyú projekt támogatási szerződésnek határidő módosítását 2023. április 30-ig.

- A Képviselő-testülete felkéri és megbízza Bokor Gergő közbeszerzési szaktanácsadót, hogy a folyamatba épített ellenőrzés KSZ és KFF felé történő kezdeményezéséről haladéktalanul gondoskodjon, a vállalkozási szerződés módosításában működjön közre, a szerződés módosításról tájékoztató hirdetményt a közbeszerzési szakértő tegye közzé, és gondoskodjon az EKR valamint a CoRe felületeken a szerződés módosítás publikálásáról.

Felelős:          Bokor Gergő közbeszerzési szaktanácsadó

Határidő:        2022. október 20.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Zerényi Attila | témafelelős |  |  |
| Olt István | osztályvezető |  |  |
| dr. Tüske Róbert | jegyző |  |  |

| Nagy Péter Balázs | műszaki ellenőr | külön íven |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Borsos Dorothy | külsős lebonyolító (Adeptus Europe Kft.) | külön íven |  |
| Bokor Gergő | felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó | külön íven |  |