ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. január 27-ei rendes nyilvános ülésére

Tárgy: A GINOP-7.1.9–17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt kivitelezésére vonatkozó határidő módosítása, valamint felmerült pótmunkák elvégzése

Az előterjesztő:  Papp Gábor polgármester

Készítette:          Olt István osztályvezető

Szabó Béla projekt szakértő

Megtárgyalta:     Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: közbeszerzési jogi szempontból Bokor Gergő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, szmsz szerint dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hévíz Város Önkormányzat, mint Ajánlatkérő „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” GINOP” tárgyú, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként nyertes kivitelezővel kivitelezési szerződést kötött 2021.02.19-én. A kivitelezés megkezdésére a VOLÁNBUSZ Zrt. birtokbaadási engedélyét követően kerülhetett sor, így a munkaterület 2021.06.15-én átadásra került.

Kivitelező a 2021. július 6-án kelt 1. sz. akadályközlésében megtette bejelentését, hogy a váróépület előkészületi és bontási munkái az épületen elhelyezkedő fészkekben lakó fecskék miatt nem megkezdhető. A Zala Megyei Kormányhivatal ZA/KTF/03491-6/2021. határozata szerint a beruházással érintett régi buszpályaudvar épületén található molnárfecske fészkek eltávolítása 2021.09.01-től lehetséges, míg a műfészkek elhelyezését legkésőbb 2022.03.31-ig szükséges elhelyezni.

A fennálló akadály kivitelezőtől független volt, így az a 2021.07.06 - 2021.08.31 közötti időszakban akadályoztatva volt kivitelezési munkájában, melynek alapján 56 nap indokolt akadály volt.

A kivitelezés során az egykori buszmegálló épület kültéri vasbeton pillérek alsó szakaszának megbontásával láthatóvá vált, hogy a károsodások mértéke és kiterjedése jelentősebb a tervezés szakaszában feltételezettnél. A leginkább károsodott pillérek esetében a teherbírás csökkenés jelentős lehet, azonban ennek mértéke nem állapítható meg egyértelműen. Emiatt biztonsági dúcolatot kell beépíteni a megerősítés elkészítéséig. A pillérek alátámasztása ideiglenesen 2021.10.06-án elkészült, így biztosítottá vált a folyamatos munkavégzés. Az ideiglenes dúcolat elkészítésére 2021.10.21-én érkezett árajánlat kivitelező részéről, mely alapján a plusz munkák elvégzésének költsége nettó 775.006 Ft + 209.252 Ft ÁFA, azaz bruttó 984.258 Ft. A szükséges bruttó 984.258 Ft a projektben átcsoportosítással rendelkezésre áll.

A vállalkozói szerződés módosítását Bokor Gergő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó elkészítette, mely az előterjesztés 1. melléklete. A szerződés módosítás ellenőrzését az KSZ a KFF folyamatba épített ellenőrzés mellett végzi. A szerződés módosítás nem írható alá, illetve az aláírt szerződés módosítás nem lép hatályba az IH és a KFF jóváhagyásának hiányában.  A folyamatba épített ellenőrzés KSZ és KFF felé történő kezdeményezéséről a közbeszerzési szakértő gondoskodik, egyúttal az elrendelt hiánypótlásokról is tájékoztatja az Önkormányzatot, valamint a közbeszerzési-jogi hiányok pótlásáról – az Önkormányzat felé egyeztetési, jóváhagyási kötelezettséggel – gondoskodik, vagyis az ellenőrzési folyamatot szakértelmével kíséri.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

Mellékletek:

- 1. sz. akadályközlés

- Zala Megyei Kormányhivatal ZA/KTF/03491-6/2021. határozata

- Kivitelezési szerződés 1. sz módosítása (tervezet)

- Műszaki ellenőri állásfoglalás fecskefészkekkel kapcsolatban

- Kivitelező árajánlata dúcolat kialakítására

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” a projektben a „FITOTRON – SYSTEM” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 60.) (továbbiakban: Vállalkozóval) kötött kivitelezési szerződés 1. számú módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezési szerződés módosítást a Pénzügyminisztérium (KSZ) és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) jóváhagyását követően aláírja.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	KSZ és KFF jóváhagyást követő 3 napon belül

2. A Képviselő-testülete felkéri és megbízza Bokor Gergő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, hogy a folyamatba épített ellenőrzés KSZ és KFF felé történő kezdeményezéséről haladéktalanul gondoskodjon, a vállalkozási szerződés módosításában működjön közre, a szerződés módosításról tájékoztató hirdetményt a közbeszerzési szakértő tegye közzé, és gondoskodjon az EKR valamint a CoRe felületeken a szerződés módosítás publikálásáról.

Felelős:	Bokor Gergő közbeszerzési szaktanácsadó

Határidő: 	a képviselő-testületi döntést követő 3 napon belül

3.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Olt István | osztályvezető |  |  |
| Szintén László | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |
| Bokor Gergő | közbeszerzési szakértő |  |  |
| Szabó Béla | projekt szakértő |  |  |