HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

K I V O N A T

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2021. szeptember 13-ai rendkívüli nyilvános ülésének

JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

164/2021. (IX. 13.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete A „Hévízi termelői piac megújulása a hagyományok jegyében” című, TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00005 azonosítószámú projektben a „FITOTRON-SYSTEM” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 60., (továbbiakban: Vállalkozóval) kötött vállalkozási szerződés 2. számú módosításának aláírására a kivitelezési határidő 40 nappal történő meghosszabbítására felhatalmazza polgármestert.

- A Képviselő-testület a szerződés módosítás során a vállalkozó által felvetett tervhiányokra vonatkozó indokokat és 42 nap többlet késedelmet nem látta megalapozott szerződés módosítási indoknak, ezért azt nem fogadta el.

- A Képviselő-testület felhívja a kivitelezést végző Vállalkozót a projekt mielőbbi befejezésére.

Felelős:           Papp Gábor polgármester

dr. Fröhlich Klára ügyvéd, közbeszerzési szaktanácsadó

Határidő:    	azonnal és 2021. szeptember 17.

- A Képviselő-testület felkéri és megbízza dr. Fröhlich Klára ügyvédet, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, hogy a módosító szerződést szövegezze meg, azt közbeszerzési jogi vonatkozásban vizsgálja meg és a szerződés módosításról tájékoztató hirdetményt tegye közzé, és gondoskodjon az EKR valamint a CoRe felületeken a szerződés módosítás publikálásáról.

Felelős:     	dr. Fröhlich Klára ügyvéd, közbeszerzési szaktanácsadó

Határidő: 	2021. szeptember 19.

Hévíz, 2021. szeptember 13.

(dr. Tüske Róbert) sk.		 	 	(Papp Gábor) sk.

jegyző					   polgármester

Hévíz, 2021. szeptember 13.

A másolat hiteléül: Lajkó Erzsébet