**Fitotron-System Kft.**

Borsos Pál Balázs - ügyvezető

**8360 Keszthely**

**Erzsébet királyné u. 60.**

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ………………sz. határozatával az önkormányzat és az Ön által képviselt társaság között, a „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” elnevezésű, GINOP-7.1.9.-17-2017-00003. azonosító számú projekt megvalósítása tárgyában kötött kivitelezési szerződést felmondta, megállapította, hogy a szerződés meghiúsult. A határozatot mellékelem.

Felszólítom, hogy az esedékessé vált 157.641.461,- Ft meghiúsulási kötbért 10 napon belül fizessék meg, az önkormányzat számlájára való utalással.

A felek közti elszámolás lezárása érdekében közlöm, hogy a műszaki ellenőr 2023. november 6-án 10 óra kezdettel felméri a megvalósult műszaki tartalmat. Kérem, hogy a kivitelező képviselője ezen vegyen részt.

A képviselő-testület határozatának megfelelően kérem, hogy ezen értesítés közlésétől számított 8 napon belül a munkaterületet építőanyagtól, munkagépektől, eszközöktől, hulladéktól mentesen adják át. Felhívom figyelmüket, hogy az alábbiak az önkormányzat tulajdonát képezik:

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

Ezeket szíveskedjenek a helyszínen hagyva munkatársainknak átadni. A munkaterület átadásának időpontját a műszaki ellenőrrel és munkatársainkkal egyeztessék.

Adják át a munkaterület átadásáig a beépített anyagok, termékek, eszközök műbizonylatait, a minősítési dokumentumokat, garanciaokmányokat.

A műszaki ellenőr igazolásának megfelelően, annak kibocsátását követő 3 napon belül állítsák össze az elvégzett teljesítésről végszámlájukat, figyelembe véve a biztosított előleget.

Hévíz, 2023. november 6.

Tisztelettel:

**Papp Gábor**

polgármester

Kapja:

1. Címzett
2. Műszaki ellenőr
3. Irattár