ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. május 11-i rendkívüli ülésére

Tárgy: 	Naperőmű létesítésére vonatkozó pályázat előkészítése

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Galácz Péter beruházási ügyintéző

Megtárgyalta:    -

Törvényességi szempontból ellenőrizte:    dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014-2020 programozási időszakban várhatók olyan pályázati kiírások, melyek a megújuló energiák használatára irányulnak, felhívják a figyelmet az innováció fontosságára, az energiahatékonyság javítására és a megújuló erőforrások arányának növelésére.

Ezen projektek céljai, hogy Magyarország teljesítse uniós kötelezettségvállalását a megújuló energiák használatában, valamint mérséklődjön az energia importfüggőség, továbbá ezen beruházások hozzájáruljanak a fogyasztók energiaköltségeinek csökkentéséhez.

A megújuló energiák használata tárgyában 2015. március 24-én egyeztető megbeszélést tartottunk külső szakértők bevonásával a Hévízi Polgármesteri Hivatalban.

A szakértők előadták, hogy pályázati támogatás felhasználásával lehetőség lenne a Hosszúföldeken 500 kW teljesítményű naperőművek telepítésére, megfelelő adottságokkal rendelkező területre, melynek megvalósítása a közeljövőben megkezdődő előkészítést követően 2016-ban válna lehetségessé. A megvalósítási terület 1 - 1,5 ha-nál nagyobb kell, hogy legyen, nem lehet szántó, Natura 2000 terület, művelési ágból kivont megnevezés megfelelő.

Hévíz Város Önkormányzata rendelkezik ilyen területtel, a város északi szélénél található 022/53. hrsz-ú területen, az úgynevezett Hosszúföldek területrészen. A 4,7044 hektáros terület helyszíni, földtani és jogi adottságai lehetővé teszik a területen történő 500kW-os naperőmű telepítését a szükséges kiszolgáló létesítményekkel együtt. Az ingatlan jelenlegi művelési ága az ingatlan nyilvántartásban ugyan „szántó”, de rendelkezünk 2018. decemberéig érvényes engedéllyel a művelésből történő kivonásra. Naperőmű telepítése esetén ezt az engedélyt módosítani kell a más célra történő hasznosítás okaként megjelölt sportlétesítményről naperőműre vagy mindkettőre.

Az 022/53 hrsz-ú ingatlant a város eredetileg TAO támogatásból megvalósuló sportpályák elhelyezése céljából vásárolta meg, de az ingatlannal kapcsolatban vannak elképzelések egy 800 férőhelyes multifunkcionális sportcsarnok elhelyezéséről is mivel az intézményeinkben jelenleg rendelkezésre álló sportlétesítmények (tornaszobák, tornatermek) csupán az intézményi testnevelés helyszínének biztosítására alkalmasak, azonban iskolaidőn túl is telítettek. Ezért továbbra is nagy igény mutatkozik egy többcélú sportcsarnok építésére, amelyet sportrendezvények mellett kulturális és egyéb rendezvények céljára is hasznosítani lehet.

A város működése szempontjából mindkét beruházás megvalósítása fontos cél. Egyazon helyen történő megépítésük azonban csak akkor lehetséges, ha a már tulajdonunkban álló területet tovább növeljük, déli irányban területvásárlással valamint módosítjuk Rendezési Tervünkben az övezeti besorolást.

Ez utóbbi az előkészítésre fordítandó idő szempontjából jelentősebb mértékű akadály, mivel nagy valószínűséggel a Rendezési Terv módosítását is igényli. Az ingatlan jelenleg Kk-e-sp övezetbe van sorolva a Rendezési Terv szerint. A Kk-e-sp övezetbe a „Hosszúföldek városrész területén tervezett sport- és szabadidőközpont tartozik”, melynek paramétereit az alábbi táblázat tartalmazza:

| Kk-e-sp jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | 12 000 | m2 |  |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | 50 | m |  |
| A beépítési mód | - | SZ |  |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság |  | 7,5 | m |  |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 2 | 2 | % |  |

A területvásárlást indokolja az is, hogy a tervezett két darab élőfüves 110x70 méteres pályát, a hozzá tartozó 300 férőhelyes mobil lelátót, valamint a 800 férőhelyes multifunkcionális csarnokot illetve a szükséges számú parkolót és egyéb kiszolgáló infrastruktúrát a terület formai és felszíni adottságai miatt gazdaságosan és esztétikusan jelenleg nem lehetne elhelyezni a már a város tulajdonában álló 022/53 hrsz-ú területre. Tekintettel kell lenni ugyanis arra, hogy a létesítmények közösségi és városkép formáló célokat is szolgálnak ezért a tervezett komplexum esztétikája is számít (építmények elhelyezése, zöldfelületek mennyisége, esztétikája).

A meglévő terület közel fele 10%-os lejtésű domboldalra esik, amely részre építeni csak jelentős többletköltséggel lehet a földmunkálatok miatt. Ezért ez a rész gyakorlatilag kiesik a beépíthető területből, már ami a sportlétesítményeket illeti. Napelemek elhelyezésére azonban tökéletesen alkalmas különösen, hogy a közelben húzódik az E.On 20 kV-os légvezetéke, amelyre a megtermelt energiát vissza lehetne vezetni.

Azonban a terület legnyugatibb része az elmúlt évtizedben beerdősült és az erdészeti hatóság jelenleg már erdőterületként tartja nyílván (6/K). A terület erdőterületből történő kivonása jelenleg nem megoldható, mivel mind a Balaton Törvény, mind a Rendezési Terv erdőterületként kezeli. Az erődterületből történő kivonáshoz ezek módosítása, valamint legalább másfélszeres méretű csererdő biztosítása szükséges (ha ennél kisebb áll csak rendelkezésre úgy a fennmaradó területrész megváltása 2-3 millió Ft/ha). Csereerdő telepítésének költsége legideálisabb esetben is 1 millió Ft/ha.

A Zrínyi utca folytatásában húzódó földút melletti viszonylag sík terület kis mértéke miatt nehézségekbe ütközhet a kellő számú és megfelelő méretű parkoló kialakítása is melyet majd nagyméretű járművekkel (buszokkal) is biztonságosan meg lehet közelíteni.

A beruházások megvalósításához megszerezni szükséges földterületek az alábbiak:

Hévíz, 022/50 hrsz: szántó, 0,7757 ha, 8,38 AK - teljes egészében

Hévíz, 022/51 hrsz: szántó, 0,9838 ha, 10,63 AK - kb ½-ed részben

Hévíz, 022/52 hrsz: szántó 1,4481 ha, 15,64 AK - teljes egészében

A szükséges megvásárolandó földterület mérete: 27 157 m2, melynek maximum irányára 950,- Ft/m2-es fajlagos árral számolva 25,8 millió Forint, minden költséget beleszámolva (művelési ágból történő kivonás, stb…) várhatóan kb. 30 millió forint.

A földterületek megszerzése után mind a naperőmű, mind a sportcentrum létesítményeinek kellő hely állna rendelkezésre.

A Naperőmű projekt előkészítése:

Az erőmű telepítésének előkészítése bruttó 11 millió Ft körül várható, mely magában foglalja a kiviteli tervek elkészítését és közbenjárást az engedélyeztetési eljárások lefolytatásában. Várhatóan ezt a költséget a város a későbbiekben visszakapja. Már a tervezési folyamat megkezdése előtt be kell kérni az E-on-tól az árambefogadói nyilatkozatot, hiszen ennek hiányában a tervek elkészítése nem lehetséges.

A beruházás egyszerűsített építési eljárásnak minősül, az engedélyezés az alábbi forgatókönyv szerint történne:

- elvi csatlakozási kérelem benyújtása az áramszolgáltató irányába

- tervek benyújtása a Magyar Energia és Közműszabályozási Hivatal felé

- csatlakozási terv benyújtása az E-on áramszolgáltató felé

Ezen kívül üzleti tervet kell készíteni, mely 25 évre előre bemutatja a beruházás megtérülését.

Megvalósítás:

A megfelelő méretű és adottságú területre 1800-2100 db panel telepítése valósulna meg talajra szerelt tartószerkezeten, alumínium síneken illetve oszlopokon, déli irányba tájolva. A kivitelezés várható költsége 250 millió Ft + áfa, mely tartalmazza a talajmunkákat, a terület körbekerítését, riasztó berendezések felszerelését, illetve a napelemek és az invertelek telepítését.

A kivitelezés végén ismételten engedélyezési eljárás szükséges:

- Magyar Energia és Közműszabályozási Hivatal engedélyezi, hogy hány évre termelhet a beruházás energiát.

- MAVIR engedélyezi, hogy jogosult az Önkormányzat a KÁT mérlegkörbe csatlakozni (A mérlegkör tagok termelési tény adatait a KÁT mérlegkör-felelős havi rendszerességgel publikálja, a termelési tényadatok és a benyújtott menetrendek alapján a mérlegkör-felelős meghatározza az értékesítők menetrend-eltéréseit illetve hiányát, továbbá ezek alapján szabályozási pótdíjat számláz az értékesítőknek. A MAVIR ZRt., mint KÁT mérlegkör-felelős mérlegkör tagsági szerződést köt az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia termelőivel. A KÁT hatósági áron vásárolja fel az értékesítők által termelt villamos energiát.)

- Használatba vételi engedély.

A naperőmű által termelt elektromos áramot földalatti vezetékben a területtől 200-300 méterre délre található 20 kV-os légvezetékre táplálnánk az előzetes elképzelések szerint. A nyomvonal kijelölését követően a tulajdonosi hozzájárulásokat be kell kérni, mely munkafolyamat az előkészítési fázisban jelentkezik. Ésszerűnek tűnik, a kábelt a terület dél-keleti illetve dél-nyugati sarkánál tartó önkormányzati út területén vezetni.

A napelemes kiserőművek a villamos energiát a Kötelező Átviteli Támogatás (KÁT) rendszerén belül közel 15 évig termelhetnek, ezt követően az erőművek az aktuális villamos energia tőzsdei árakon értékesíthetik a megtermelt energiát. A jelenlegi KÁT tarifa 34,39 Ft-ot fizet a napelemből termelt villamos energiáért.

A déli irányba tájolt 500 kW névleges teljesítményű naperőművek – a napsütéses órák számától éves értékétől függően – kb. évi 550.000 kWh villamos energiát termelnek. A 2015-ös KÁT tarifa alapján számolva ez évi 19 millió Ft profitot termel.

A beruházások legrosszabb esetben 67,5%-os-, legjobb esetben pedig 100%-os EU-s támogatással valósulnak meg, ettől függően a Beruházói ráfordítás kevesebb, mint 5 év alatt megtérül. Amennyiben a Beruházónak szükséges, úgy igénybe vehet az önrész tekintetében kedvező állami támogatást is.

Amennyiben az erőmű már kikerül a KÁT mérlegkörből (15 évvel az üzembe helyezés után), úgy a megtermelt villamos energiát az energiatőzsdén értékesítheti. Az értékesítés hatékonyabb, ha az ország bármely részén fekvő egyéb 500 kW-os naperőmű tulajdonosok egy „szövetkezetbe” (mérlegkörbe) tömörülve árusítják „terméküket”. A naperőmű várható élettartama 20-30 év.

Üzemeltetési költségek:

- fizikai jelenlét nem szükséges;

- évente 2 alkalommal slaggal le kell mosni az elemeket;

- évente 2 alkalommal ellenőrizni szükséges az invertereket, az azokban lévő kötéseket, a belső elektronikát, trafót – ennek az éves karbantartási költsége 500 000,- Ft/év körül várható.

- szükséges 1 fő szakképzett kezelő, aki jogosult középfeszültségű állomásra belépni szükség esetén a rendszert leválasztani illetve visszakapcsolni a közhálózatról;

- termelési adatokat folyamatosan publikálni kell;

- biztosítás évente kb. 3 – 400 000,- Ft (termeléskiesésre is lehet biztosítást kötni)

A támogatási intenzitás várhatóan 67,5-100 % közötti lesz.

Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X.30.) 61. § (3) bekezdése értelmében bizottsági véleményezés nélkül nyújtom be az előterjesztéseket. Az idő rövidség miatt nem volt lehetőség a bizottsági ülések összehívására.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Hévíz, 2015. május 7.

II.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte és elrendeli a naperőmű létesítésére vonatkozó pályázat előkészítését, a pályázatot megalapozó tanulmányok elkészítését, a szükséges vizsgálatok elvégzését a Hévíz 022/53. hrsz úgynevezett Hosszúföldek ingatlan erre alkalmas részén illetve a 022/53 hrsz-ú és az ezzel szomszédos 022/50, 022/51 és 022/52 hrsz-ú földterületek igénybevételével.

Felelős: Papp Gábor, polgármester

Határidő: 2015. szeptember 30.

- A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Hévíz, 022/53. hrsz, Hosszúföldek ingatlanon a naperőmű létesítésének vizsgálata mellett továbbra is kíván sport célú fejlesztést megvalósítani, a következő sportlétesítményeket:

a) sportpályákat MLSZ program,

b) térségi sportcsarnokot TAO program keretében.

Az ingatlan fejlesztési terveinek kidolgozása során erre tekintettel kell eljárni.

- A tervezett fejlesztések igénylik további ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételét, ezért a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hévíz, 022/50 hrsz, 022/51 hrsz, 022/52 hrsz ingatlanok megvételére – ingatlan forgalmi szakértő értékbecslés készíttetésével – terjessze a javaslatát a képviselő-testület elé.

Felelős:	Papp Gábor, polgármester

Határidő:	2015. június 30.

- A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hévíz, 022/50 hrsz, 022/51 hrsz, 022/52 hrsz illetve 022/53 hrsz területek vonatkozásában a településrendezési eszközök előterjesztésben ismertetett beruházások megvalósítása céljából történő módosításának elindításáról intézkedjen.

Felelős: 	Papp Gábor, polgármester

Határidő:	2015. május 30.

- A Képviselőtestület az 1. pont szerinti feladatok fedezetére Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II.17.) számú rendelet 1/8 melléklet tartalék terhére biztosít bruttó 11 millió forintot.

- A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II.17.) számú rendelet módosítására irányuló rendelet-tervezet kidolgozásáról gondoskodjon.

Felelős:   dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2015. július 31.

III.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Galácz Péter VFO | Az előterjesztés készítője |  |  |
| Babics Tamás | Osztályvezető |  |  |
| Dr. Márkus Mirtill | Aljegyző |  |  |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |

IV.

MELLÉKLETEK