Iktatószám: HIV/1119 /2025.

Napirend sorszáma:

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testület

2025. szeptember 4-ei rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, képviselői bejelentésekre tett intézkedések eredményéről

Az előterjesztő: 	Naszádos Péter polgármester

Készítette: 	Bertalan Linda önkormányzati osztályvezető

Megtárgyalta: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Naszádos Péter Hévíz Város polgármestere

helyettesítési jogkörében eljárva

Dr. Keserű Áron

Hévíz Város alpolgármestere

J E L E N T É S

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiak szerint előterjesztjük a lejárt idejű határozatokat

59/2025. (III. 27.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Nympha díszkút és a Dr. Moll Károly téri szökőkút felújítása felújítására vonatkozó műszaki tartalmat és elrendeli a beruházás megvalósítását.

- A Képviselő-testület a projekt megvalósítását önerőből finanszírozza, erre bruttó 5.938.000,- Ft forrást a Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet felhalmozási céltartalék terhére biztosítja.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezés előkészítésére és a kapcsolódó beszerzési eljárás lefolytatására.

Felelős: Naszádos Péter polgármester

Határidő: azonnal és 2025. május 31.

A beszerzési eljárás lefolytatását követően az Önkormányzat a nyertes pályázó Tarr Kőfaragó Kft-vel szerződést kötött a Polgármesteri Hivatal előtti Nympha díszkút és a Dr. Moll Károly téri szökőkutak tisztítására, felújítására vonatkozóan. A kivitelezés a szerződéses határidőn belül elkészült, a műszaki átadás 2025.07.21-én megtörtént, a szökőkutak beüzemelésre kerültek.

60/2025. (III. 27.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz hrsz: 058 alatti külterületi út Kisfaludy utcától a 056/2 hrsz-ú útig (~700 m) szilárd burkolattal történő felújítására vonatkozó műszaki tervdokumentációjának beszerzését jóváhagyja.

- A Képviselő-testület a tervezési feladat megvalósítását önerőből finanszírozza, erre a bruttó 3.734.000,- Ft forrást a Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet felhalmozási céltartalék terhére biztosítja.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési feladat előkészítésére és a kapcsolódó beszerzési eljárás lefolytatására.

Felelős: Naszádos Péter polgármester

Határidő: azonnal és 2025. június 30.

A beszerzési eljárás lefolytatását követően az Önkormányzat a nyertes pályázó Tónus Kft-vel szerződést kötött a Hévíz, Kisfaludy utca külterületi szakaszának (hrsz: 058) felújítására vonatkozó tervezési feladatok elvégzésére vonatkozóan. Az engedélyes tervek megrendelő részére történő átadása 2025.05.14-én megtörtént, a közlekedési hatóság által lefolytatandó engedélyezési eljárás jelenleg folyamatban van.

80/2025. (IV. 16.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Hévíz 056/2 hrsz-ú önkormányzati út és a 73178 jelű közút csatlakozásának kialakítására műszaki tartalmat és elrendeli a beruházás megvalósítását.

- A Képviselő-testület a projekt megvalósítását önerőből finanszírozza, erre 25.000.000 forint + ÁFA forrást a Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet felhalmozási céltartalék terhére biztosítja.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezés előkészítésére és a kapcsolódó beszerzési eljárás lefolytatására, a beruházás megvalósítására.

Felelős: Naszádos Péter polgármester

Határidő: azonnal és 2025. augusztus 31.

A beszerzési eljárás lefolytatását követően az Önkormányzat a nyertes pályázó Possibuild Kft-vel szerződést kötött a Hévíz 056/2 hrsz-ú önkormányzati út és a 73178 jelű közút csatlakozásának kialakítása kivitelezési munkáira vonatkozóan. A kivitelezés szerződéses műszaki tartalma megvalósult, a műszaki átadás 2025.08.08-án megtörtént.

85/2025. (IV. 28.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a következő tervek elkészítését:

  - Széchenyi utca Rákóczi utca csomópontban gyalogos átkelő kialakítása (sürgős feladat),

  - Vörösmarty utca teljes szakasza burkolatának felújítása két ütemben. I. ütem: Ady utca – Sugár utca közötti szakasz, II. ütem: Sugár utca – Széchenyi utca körforgalom közötti szakasz (sürgős feladat),

  - Zrínyi utca belterületi szakasza burkolatának felújítása teljes hosszban,

  - Babócsay utca Zrínyi utcára csatlakozó kritikus állapotú lejtős szakaszának burkolat felújítása,

  - Attila utca forgalomtechnikai (beleértve a parkolási rend megváltozását) és burkolat felújítási terv.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezési feladatok előkészítésére, a szükséges beszerzési eljárások lefolytatására, valamint a legkedvezőbb ajánlatot adó tervezővel a szerződést megkötésére.

- A Képviselő-testület a tervezési feladat megvalósítását önerőből finanszírozza, erre a nettó 12.000.000,- Ft (azaz bruttó: 15.240.000,- Ft) forrást a Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet felhalmozási céltartalék terhére biztosítja.

Felelős: Naszádos Péter polgármester

Határidő: azonnal és 2025. június 30.

Az Önkormányzat a nyertes pályázó Pannonway Kft.-vel szerződést kötött a határozat a) és b) pontja szerinti tervezési munkákra. Az a) pont szerinti tervezési munka és engedélyezési eljárás jelenleg folyamatban van, a b) pont szerint elkészítendő tervdokumentációk vonatkozásában az I. ütem: Ady utca – Sugár utca közötti szakasz tervei 2025.08.04-én a megrendelő részére átadásra kerültek, míg a II. ütem: Sugár utca – Széchenyi utca körforgalom közötti szakaszra vonatkozóan a tervezési munka és engedélyezési eljárás jelenleg folyamatban van.

105/2025. (V. 28.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi vételi szándékát a Magyar Állam tulajdonában álló, Hévíz (belterület) 964/9. helyrajzi számon felvett, Kölcsey utcában található „kivett, egyéb épület” megnevezésű (funkciója: nyilvános WC), 110 m² területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának megvásárlása vonatkozásában.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előzetes egyeztetések lefolytatására, és kéri, hogy annak eredményét terjessze a képviselő-testület elé.

- Hévíz Város Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.

- Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hévíz (belterület) 964/9. hrsz.-ú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kedvező döntés esetén az adásvételi szerződését terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős:	Naszádos Péter polgármester

Határidő:	2025. augusztus 31.

125/2025. (VII. 14.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdővel bérleti szerződést köt a Magyar Állam tulajdonában álló, Hévíz (belterület) 964/9. helyrajzi számon felvett, Kölcsey utcában található „kivett, egyéb épület” megnevezésű ténylegesen illemhely rendeltetésű és használatú építmény és természetvédelmi területnek minősített, 110 m2 térmértékű ingatlan bérletére.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:	Naszádos Péter polgármester

Határidő:	azonnal

- A Képviselő-testület a bérlemény üzemeltetésére a Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezetet jelöli ki elrendelve egyben, hogy a „Miénk a tér” rendezvényre az illemhely kerüljön üzembehelyezésre.

Felelős:	Gönye József igazgató

Határidő:	2025. július 17.

105/2025. (V. 28.) határozat és 125/2025. (VII. 14.) határozat

A Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő vagyonkezelésében lévő hévízi 964/9. hrsz-ú, a Kölcsey utcában található illemhelyre vonatkozó bérleti szerződés 2025. július 11. napján aláírásra került.

108/2025. (V. 28.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város Környezetvédelmi Programjának cselekvési tervében szereplő feladatok időarányos teljesüléséről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.

- A Képviselő-testület a település környezet állapotát elemző és értékelő tájékozatót elfogadja, elrendeli annak közzétételét.

Felelős: Naszádos Péter

Határidő: azonnal

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település környezeti állapotát elemző és értékelő tájékoztatót elfogadta, a beszámoló 2025. augusztus 18-tól az önkormányzati honlapon közzétételre került.

110/2025. (VI. 10.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja és elrendeli a DRP0200793 azonosítószámú, Be Ready című projekt keretében a Hévíz 987 hrsz-ú ingatlanon „Gyógyhely fejlesztés területén” egy modern, napvitorlás árnyékoló rendszer telepítését.

- A Képviselő-testülete a projekt megvalósítását a BeReady projekt költségvetése terhére 20 000 EUR összegben biztosítja.

- A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a beruházás megvalósítására.

Felelős: Naszádos Péter polgármester

Határidő: azonnal és 2025. július 31.

A beszerzésre vonatkozó beszerzési eljárás lezárult, a napvitorlás árnyékoló rendszer 2025. augusztus 28.-án telepítésre került.

111/2025. (VI. 10.) határozata

- 1.Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Versenyképes Járások Program végrehajtási rendszeréről szóló 2/2025. KTM rendelet szerinti „Új út a térség fejlesztéséhez: Közös járda felújítási program” című támogatási igény benyújtását a Vörösmarty utca keleti oldal, Sugár utca – Park utca közötti szakasz felújítása és korszerűsítése célra és felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére.

- A Képviselő-testület a forrás rendelkezésre állása esetére, amennyiben a beruházáshoz saját erő nem szükséges, felhatalmazza a polgármestert és a konzorciumvezetőt a beruházás 2025. évi megvalósítására.

Felelős: Naszádos Péter polgármester

Határidő: azonnal és 2025. december 31.

A támogatási kérelem 2025. júliusában benyújtásra került. A támogatói döntés 2025. július 15.-én megszületett, jelenleg a támogatói okirat összeállítása van folyamatban.

112/2025. (VI. 19.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja és elrendeli, hogy Hévíz Város Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Magyar Falu Program MFP–UHJ/2025 felhívására, „Hévíz, Zrínyi utca alsó szakaszának útfelújítása és vízelvezetésének fejlesztése” címmel.

- A Képviselő-testület a projekt előzetes, tervezői költségbecslésen alapuló bruttó 63.375.573 Ft költségéhez a pályázat keretében bruttó 45.000.000 Ft összegű támogatást igényel.

- A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a tényleges kivitelezési költségek a beszerzési eljárás eredményétől függenek, és vállalja, hogy a támogatási összegen felüli önrészt az önkormányzat 2026. évi költségvetése terhére biztosítja.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Naszádos Péter polgármester

Határidő: azonnal és 2025. június 25.

- A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat elbírálása után a beruházásról szóló döntés érdekében nyújtson be előterjesztést a képviselő-testület elé.

Felelős: Naszádos Péter polgármester

Határidő: a pályázati értesítést követő 60 napon belül

A pályázat a határidőig benyújtásra került. A döntés várhatóan 2025. év utolsó negyedévében történik.

117/2025. (VI. 26.) határozata

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

a) Szervezeti és Működési Szabályzatát,

b) Szakmai Programját,

c) Házirendjét újra szabályozva az előterjesztés mellékleteként 2025. július 1. napi hatályba lépéssel jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt az ebből következő intézkedések megtételére, a megismerések biztosítására.

Felelős: 	Naszádos Péter polgármester

Bali Júlia intézményvezető helyettes

Határidő: 	2025. július 1.

A képviselő-testület a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény alapdokumentumait, úgymint a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Házirendet és Szakmai Programot felülvizsgálta, és újra szabályozva az előterjesztés mellékleteként 2025. július 1. napi hatályba lépéssel jóváhagyta. A felülvizsgálattal az új szervezeti felépítés került átvezetésre a dokumentumokban.

Az elfogadott alapdokumentumok aláírása megtörtént. Az intézményvezető részére az aláírt alapdokumentumok és annak elfogadásáról szóló képviselő-testületi határozat hiteles kivonata megküldésre került.

120/2025. (VI. 26.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Állam tulajdonában álló Hévíz belterület 1455/8. helyrajzi számon nyilvántartott, 5239 m2 alapterületű, „Kivett beépítetlen terület” ingatlan (Kézilabda munkacsarnok-fejlesztési Program keretében Hévíz településen megépült kézilabda munkacsarnok telkének) 388 négyzetméter részére, mely szomszédos a Hévíz Város Önkormányzatának tulajdonát képező Hévíz 1455/9 hrsz alatti ingatlannal (futballpálya) összenyitásra került, Hévíz Város Önkormányzat, mint Használatba vevő, Önkormányzat javára a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, határozatlan időre szóló, az előterjesztés szerinti ingyenes használati megállapodást jóváhagyja.

- A Képviselő-testület, az önkormányzat, mint Használatba vevő nevében kijelenti, hogy az 1. pont szerinti Ingatlannak a megállapodás 1. sz. mellékletét képező vázrajzán piros színnel megjelölt részét (továbbiakban: „Ingatlan”) a jelen jogviszony fennállása alatt a Közfeladat ellátása érdekében fogja használni és a kijelölt terület teljes egészében szükséges a Közfeladat ellátásához. Az Ingatlan tényleges használója a sport közfeladat ellátása érdekében a Hévízi Sportkör Sportegyesület.

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy mint Használatba vevő a felelős minden, a használatból adódó kötelezettség betartásáért, valamint Használatba vevő a Hévízi Sportkör magatartásáért úgy felel, mint a sajátjáért.

A Közfeladat ellátására és Használatba vevő e nyilatkozatára tekintettel jelen megállapodás megkötésére a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján ingyenesen kerül sor.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt.-vel megkötésre kerülő ingyenes használati megállapodás aláírására.

Felelős:	Naszádos Péter polgármester

Határidő:	2025. július 15.

A Képviselő-testület döntésének megfelelően az ingyenes használati megállapodás a Hévíz 1455/8. hrsz-ú, Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanra vonatkozóan 2025. július 09. napján a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt.-vel aláírásra került.

121/2025. (VI. 26.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja és elrendeli, hogy Hévíz Város Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Magyar Falu Program MFP/ÖTIFB/2025/ÖTIK felhívására, GAMESZ irodaépület és főzőkonyha épületgépészeti korszerűsítésére.

- A Képviselő-testület a projekt előzetes költségbecslésen alapuló bruttó 50 000 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást igényel.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Naszádos Péter polgármester

Határidő: 2025. augusztus 1.

- A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat elbírálása után a beruházásról szóló döntés érdekében nyújtson be előterjesztést a képviselő-testület elé.

Felelős: Naszádos Péter polgármester

Határidő: a pályázati értesítést követő 60 napon belül

A pályázat a határidőig benyújtásra került. A döntés várhatóan 2025. év utolsó negyedévében történik.

123/2025. (VI. 26.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévíz Város Önkormányzat pályázatairól és beruházásairól szóló beszámolót elfogadja.

- A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a „DIMOP Plusz–2.1.1–24 – Energia menedzsment rendszerek bevezetése önkormányzatok számára” pályázat az előterjesztés szerinti tartalommal benyújtásra került.

Felelős: Naszádos Péter polgármester

Határidő azonnal

A beszámoló elfogadása megtörtént, további intézkedés nem szükséges.

124/2025. (VII. 14.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi vételi szándékát a Dr. Gelencsér Kálmán és Ladnai Tamás 1/2-1/2-ed tulajdonában álló, Hévíz (külterület) 09/22. hrsz-ú, összesen 3 ha 8254 m² területmértékű, „erdő” művelési ágú védett természeti terület /láp/ ingatlanra.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előzetes egyeztetések lefolytatására, vételi ajánlat érdekében értékbecslés készíttetésére és annak alapján vételei ajánlat megtételére.

3. Az adásvételi szerződés megkötéséhez képviselő-testületi jóváhagyás szükséges.

Felelős:	Naszádos Péter polgármester

Határidő:	2025. szeptember 30.

135/2025. (VIII. 04.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Gelencsér Kálmán és Ladnai Tamás 1/2-1/2-ed tulajdonában álló, Hévíz (külterület) 09/22. hrsz-ú, összesen 3 ha 8254 m² területmértékű, „erdő” művelési ágú védett természeti terület /láp/ ingatlan megvásárlását 18.936.000.- Forint vételáron támogatja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges egyeztetések lefolytatására, az adásvételi szerződés előkészíttetésére, valamint annak aláírására.

3. A vételár fedezete az 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 1. sora, felhalmozási céltartalék terhére biztosított.

Felelős:	Naszádos Péter polgármester

Határidő:	2025. szeptember 30.

124/2025. (VII. 14.) határozat és 135/2025. (VIII. 04.) határozat

A Dr. Gelencsér Kálmán és Ladnai Tamás 1/2-1/2-ed tulajdonában álló, Hévíz (külterület) 09/22. hrsz-ú, „erdő” telekkönyvi megjelölésű ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés 2025. augusztus 14. napján aláírásra került. Az Önkormányzat tulajdonjogának bejegyzése folyamatban van.

126/2025. (VII. 14.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című projekt részeként a „Dr. Schulhof Vilmos sétány projekt” vállalkozási szerződésének megszegése miatt indult perben a bíróság jogerős ítélete alapján az előterjesztés szerinti kötbér, perköltség, kamat megfizetése érdekében mérlegelve a kötelezett Fitotron-System Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 60.) egyezségi ajánlatát, az előterjesztés szerinti feltételekkel 50.000 ezer forint, határidőre és hiánytalan megfizetése esetére részletfizetést biztosít az előterjesztés szerinti ütemezésben.

- A Képviselő-testület megbízza az önkormányzat képviseletében eljáró dr. Fonnyadt Benedek ügyvédet az egyezségi és biztosítéki okirat elkészítésére és ellenjegyzésére.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a részletfizetési egyezség megkötésére, annak előterjesztés szerint vagy egyéb biztosítékaira is kiterjedően.

Felelős:	Naszádos Péter polgármester

Határidő:	2025. július 31.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyezségi megállapodás – ide értve a fizetési szándékot biztosító, biztosítéki intézkedéseket is - hiányában vagy annak adós általi megszegése, fizetési késedelme esetén, az ítélet szerinti teljes követelés végrehajtása érdekében a szükséges és hatékony intézkedést (különösen végrehajtási eljárás, felszámolási eljárás) haladéktalanul megtegye.

Felelős:	Naszádos Péter polgármester

Határidő:	azonnal

Az Önkormányzat kötbérigényének érvényesítésére vonatkozóan az Egyezségi Megállapodás, valamint a Készfizető kezességvállalási szerződés a Fitotron-System Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel, valamint a Készfizető kezesekkel 2025. július 31. napján aláírásra került.

128/2025. (VII. 28.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete akként nyilatkozik, hogy a HÉVÍZ-KULT Egyesület az Önkormányzat tulajdonát képező 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. szám alatti, 1067/A/1. hrsz-ú ingatlant székhelyként használhatja.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyilatkozat aláírására.

Felelős: Naszádos Péter polgármester

Határidő: azonnal

A HÉVÍZ-KULT Egyesület számára az Önkormányzat tulajdonát képező 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. szám alatti, 1067/A/1. hrsz-ú ingatlan székhelyként történő használatára vonatkozó hozzájárulás 2025. július 28. napján kiadásra került.

136/2025. (VIII. 04.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalva kijelenti, hogy szándéknyilatkozatot kíván aláírni Gyergyóremete községgel (Románia – Erdély), testvérvárosi együttműködés kialakítására vonatkozóan.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására.

Felelős: Naszádos Péter polgármester

Határidő: 2025. augusztus 30.

A Képviselő-testület határozatának megfelelően a testvértelepülési megállapodás megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozat 2025. augusztus 09. napján ünnepélyes keretek között aláírásra került.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, a határozati javaslat elfogadására.

Jelentés és a költségvetésbe foglalt visszafizetés teljesítéséről

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (jogelőd: Miniszterelnökség) mint Támogató a GINOP-7.1.9-17-2018-00015 azonosítószámú projekt kapcsán Hévíz Város Önkormányzatát, mint kedvezményezett konzorciumi tagot – a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. vezetésével megvalósított projektben – a 45.639.871 Ft összegű támogatás késedelmi kamattal növelt összegének visszafizetésére szólította fel.

Az elszámolások ellenőrzése és kifizetése során megállapításra került, hogy a kedvezményezett részére 2019. július 26-án kiutalt 634.284.516 Ft előleg elszámolása nem történt meg maradéktalanul a záró elszámolás benyújtásával, ezért a 45.639.871 Ft összegű előleg visszafizetésére kötelezettség keletkezett, mivel a projekt megvalósítása során a Fitotron-System Kft. kivitelező késedelmes teljesítése miatt kötbérigény keletkezett. Ennek értelmében a NQ9SA0344070 sorszámú elszámoló bizonylat kapcsán a Támogató csak a kötbér összegével csökkentett mértékben fogadta el az elszámolt összeget.

A Pécsi Ítélőtábla Gf.IV.40.031/2024/5. számú, 2025. március 6-án kelt ítéletével jogerősen megállapította a kivitelező kötbérfizetési kötelezettségét, így a kötbérigény fennállása megerősítést nyert.

Az önkormányzat a szükséges egyeztetéseket követően 2025. augusztus 21. napján teljesítette a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára a következő összegek visszautalását:

Tőkeösszeg: 45.639.871 Ft

Késedelmi kamat: 1.356.311 Ft

Összesen utalt összeg: 46.996.182 Ft

Az utalás egy összegben történt a Nemzeti Fejlesztési Központ által megadott bankszámlaszámra, így a GINOP-7.1.9-17-2018-00015 azonosítószámú projekt előleggel kapcsolatos pénzügyi kötelezettségei maradéktalanul rendezésre kerültek.

A visszafizetési kötelezettséget Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. mellékletének 1. sora, az egyéb felhalmozási céltartalék biztosította.

Tájékoztatás

2025. augusztus 13-án Hévíz Város Polgármestere megkeresés kapott a Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület részéről büntetőfeljelentés megtétele tárgyában.

A megkeresés jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Tájékoztatás polgármester szabadságtervének megvalósulásáról

A Képviselő-testület februári ülésén jóváhagyta majd az év közben több alkalommal módosította Hévíz Város polgármesterének szabadságtervét.

Polgármester úr szabadságtervének módosítása ismételten indokoltá vált.

Feladatainak ellátása miatt, szabadságtervében szereplő 2025.0818.-2025.08.29. (10 nap) időszakban tervezett szabadságát egészében nem tudta kivenni.

Szabadságát töltötte 2025. augusztus 25-2025. augusztus 29. időszak között (5 nap)

Kivehető napjainak száma 23 nap

A fentiek miatt szükséges módosítani szabadságtervét az alábbiak szerint

| évi szabadság | időtartam |  | nap |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -tól | -ig |  |
|  | 2025.09.08. | 2025.09.19. | 10 |
|  | 2025.10.13. | 2025.10.28. | 10 |
|  | 2025.12.29. | 2025.12.31. | 3 |
| összesen |  |  | 23 nap |

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 59/2025. (III. 27.) 60/2025. (III. 27.) 80/2025. (IV. 16.) 85/2025. (IV. 28.) 105/2025. (V. 28.) 125/2025. (VII. 14.) 108/2025. (V. 28.) 110/2025. (VI. 10.) 111/2025. (VI. 10.) 112/2025. (VI. 19.) 117/2025. (VI. 26.) 120/2025. (VI. 26.) 121/2025. (VI. 26.) 123/2025. (VI. 26.) 124/2025. (VII. 14.) 135/2025. (VIII. 04.) 126/2025. (VII. 14.) 128/2025. (VII. 28.) 136/2025. (VIII. 04.) lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a képviselői bejelentésekre tett intézkedések eredményéről szóló beszámolót elfogadja.

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a GINOP-7.1.9-17-2018-00015 azonosítószámú projekt keretében nyújtott 45.639.871 Ft összegű előleg és az ahhoz kapcsolódó 1.356.311 Ft késedelmi kamat 2025. augusztus 21. napján egy összegben visszafizetésre került a Támogató részére.

Felelős: Naszádos Péter polgármester

Határidő: azonnal

- A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Hévíz város polgármestere 2025. évben augusztus 25-19. 5 nap között szabadságát töltötte.

- A Képviselő-testület Naszádos Péter polgármester 2025. évi szabadságtervét az alábbiak szerint állapítja meg:

| évi szabadság | időtartam |  | nap |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -tól | -ig |  |
|  | 2025.09.08. | 2025.09.19. | 10 |
|  | 2025.10.13. | 2025.10.28. | 10 |
|  | 2025.12.29. | 2025.12.31. | 3 |
| összesen |  |  | 23 nap |

4.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Bertalan Linda | ügyintéző |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | jegyző törvényességi felülvizsgálat |  |  |