ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. szeptember 30-i nyilvános ülésére

Tárgy: 	Helyi gazdaságfejlesztés” TOP-1.1.3-15 pályázat - Hévízi termelői piac infrastruktúra fejlesztése – kivitelezési dokumentációjának elkészíttetése

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Olt István osztályvezető

Galácz Péter beruházási ügyintéző

Megtárgyalta:    	Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:    dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 61/2016 (III.9) számú határozatával döntött a TOP-1.1.3-15 azonosító számú támogatással megvalósítani kívánt – már a korábbiakban ismertetett – Hévíz termelői piac infrastruktúra fejlesztése című beruházás előkészítéséről. Döntésében az előkészítési feladatokra összesen bruttó 12.500.000,- Ft keretet szabott egy olyan kitétellel, hogy a szükséges kiviteli terveket csak a támogatás sikeres elnyerése után szerzi be. Az építési engedély megszerzése folyamatban van, annak jogerőre emelkedése október közepén várható. A kiviteli tervek értéke a fenti összegen belül nettó 3.296.063 Ft, azaz bruttó 4.186.000 Ft. Ennek értelmében a kiviteli tervek beszerzése közbeszerzési eljárást nem érint, azok beszerzése egyszerű, 3 árajánlatos beszerzés keretében valósul meg. A kiviteli tervek elkészítésének időigénye 2-3 hónap, amely azt jelenti, hogy idén, de legkésőbb 2017. januárjában rendelkezésre állhatnak a kiviteli tervek.

A beruházás ütemterve abban az időben azzal kalkulált, hogy a támogatási döntést várhatóan 2016. szeptemberében kapjuk kézhez, de ez a határidő a támogató szervezet részéről – információink alapján - nem tartható.

A pályázat benyújtása 2016. márciusában, míg a kiírt formai hiánypótlás 2016. májusában megtörtént. A pályázatban az eredetileg tervezett projektkezdés - 2016. szeptember 1.-et szerepeltettük, melynek meghatározása pályázati értékelésre szánt időtartamok szerint került meghatározásra. Azonban az döntési folyamat elhúzódása miatt jelenleg még csak a pályázat szakmai értékelése van folyamatban, ezután történik egy újabb körös hiánypótlás (szakmai), és ezt követően lehetséges a döntés.

Tekintettel a korábban célként kitűzött 2018-as véghatáridőre, a bírálat dátumától függetlenül folytatni kell a beruházás saját ütemezés szerinti előkészítését, amiből következően a kiviteli terveket a pályázati döntést megelőzően kell beszerezni.

Ennek jóváhagyásaként, a fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

II.

Határozati javaslat

Hévíz Város Képviselő-testülete a TOP-1.1.3-15 kódszámú támogatási forrás keretében benyújtott Hévíz termelői piac infrastruktúra fejlesztése című projekt előkészítésével kapcsolatban jóváhagyja a szükséges kivitelezési dokumentáció elkészíttetését, a támogatási döntést megelőzően is.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2016. október 15.

III.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Olt István VFO Galácz Péter VFO | Az előterjesztés készítője |  |  |
| Olt István | Osztályvezető |  |  |
| Dr. Márkus Mirtill | Aljegyző |  |  |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |