Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. március 30-ai rendes nyilvános ülésére

Tárgy: 	Deák téri intézményi épület akadálymentesítése, intézményi funkciók áttelepítése érdekében

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Zerényi Attila beruházási és műszaki ügyintéző

dr. Keserű Klaudia jogász

Megtárgyalta: 	Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 	dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 28/2023. (II. 23.) számú határozatában elviekben egyetértett a

a) könyvtár (gyermekkönyvtárral),

b) nappali ellátás - Idősek klubja és a

c) a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás a Deák tér 1. számú ingatlanba történő áthelyezésével.

Az önkormányzati tulajdonú építmény részek a következők:

| használati vázrajzi száma | földszint/emelet | alapterülete m2 | megnevezése |
| --- | --- | --- | --- |
| FSZ.028 | földszint | 4,51 m² | üzlet |
| FSZ.033 | földszint/emelet | 296,24 m² | művelődési közösségi tér |
| 1EM.116 | emelet | 124,23 m² | galéria |

Az intézményi funkciók áttelepítésnek végrehajtása érdekében szemle és intézményvezetői egyeztetés volt, ahol felmérésre kerültek a funkciók pontos elhelyezési igényei.

Mind a Terézanya Szociális Integrált Intézmény, mind a Festetics Művelődési Központ (könyvtár) vonatkozásában a közösségi és egészségügyi szolgáltatások kialakítása az első emeleten történne. Az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról kimondja, hogy a közintézményeknek akadálymentesnek kell lenniük. Az akadálymentesítés Magyarországon az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről által vált – meghatározott területeken – kötelezővé. 1998. január 1-jét követően minden új építésű vagy felújítandó, átalakítandó középület tervezésekor és a kivitelezés során is kötelezően figyelembe kell venni és érvényesíteni kell az akadálymentesítés szempontjait.

Az akadálymentesítés jogszabályi megfelelőségét egy akadálymentes kialakítású WC/mosdó helyiség kialakításával is szükséges biztosítani, melyre az Önkormányzat felkéri a GAMESZ-t.

Ennek megfelelően szükséges a szintek közötti akadálymentes közlekedés biztosítására egy személyi felvonó létesítése. Az előzetes műszaki vizsgálatok szerint ez lehet ferdepályás lépcsőfelvonó, vagy lift. A pénzügyi vizsgálatok (előzetes ajánlatkérés) alapján a ferdepályás lépcsőfelvonó kialakítása gazdaságosabb. Szigorú előírások vonatkoznak a szabványokra és a kivitelezésre is. Az előzetes felmérések szerint a lépcsőfelvonó kiépítés és elhelyezés költsége nettó 10.100.000.- Forint. A beszerzési eljárás lefolytatásához szükséges a fedezet biztosítása, amely jelen előterjesztés célja. A lépcsőfelvonó létesítése építési- és használatbavétel szempontjából bejelentés-köteles, melyet a 146/2014. Korm.rendelet szerint az illetékes Mérésügyi Hivatal felé kell megtenni. A projekt kivitelezésének időtartama – beleértve a tervezés és engedélyezés folyamatát – az alábbiak szerint alakul:

a. Tervezői adatszolgáltatás (szükség esetén): 5 napon belül

b. Dokumentáció szállítás: 15 napon belül

c. Gyártás, helyszínre szállítás: terv és a végleges műszaki tartalom jóváhagyásától

számított 8-10 héten belül (pontosítás megbízáskor)

d. Helyszíni szerelés: a megkezdéstől számított 10 nap + átadás

A Terézanya Szociális Integrált Intézmény részéről tett előkészítési intézkedés bemutatása:

Az engedélyeztetési eljárás kapcsán egyeztetés történt a Kormányhivatallal az átmeneti helyzet hosszabbítására a vonatkozó jogszabályok lehetőséget adnak abban az esetben, ha vis maior helyzet áll fenn, vagy beruházással érintett épület átalakítás. Így az engedély maximum 1 évre haladékot ad arra, hogy a szociális alapszolgáltatások új helyre költözése megtörténjen. Olt István városfejlesztési osztályvezető Úr által az épület átalakítására, a szolgáltatások igényeit és az előírásokat is figyelembe vevő tervek készültek, mely alapján a TASZII érintett szolgáltatásainak nyújtását az új telephelyen biztosítottnak látjuk. A felújítások elkészülése esetén az átköltözésre kb. egy hét időtartam szükséges, melynek során az informatikai, távközlési, egyéb szolgáltatási elemek is áthelyezésre kerülnének a bútorzattal és dokumentációval együtt. Ami még megoldandó feladat lesz, az a Vörösmarty utcai telephely kiürítése esetén az ott irattárazott dokumentumok elhelyezése, melynek a Deák téri épületben nem lesz helye. Ennek megoldására opcionálisan abban gondolkodunk, hogy a József Attila utcai telephely alagsorában egy helyiséget alkalmassá tennénk a tárolásra, viszonylag alacsony anyagi ráfordítással.

A Festetics Művelődési Központ részéről tett előkészítési intézkedés bemutatása:

Részünkről az átköltözésnek nincsen semmi akadálya, a könyvtári állomány selejtezését megkezdtük. Szerintünk a döntés meghozásának nincsen akadálya.

A hivatal álláspontja szerint a Könyvtár vonatkozásában még vizsgálandó, hogy:

- mekkora könyvtári állomány helyezhető át,

- mi legyen a áthelyezésre nem kerülő könyvtári állomány sorsa,

- az áttelepítéshez milyen eszközök, elsősorban polcok egyéb bemutató eszközök szükségesek, menyiben használhatók fel a jelenlegiek,

- mi az áttelepítés pontos ütemterve, időigénye,

- a Deák téri épület vonatkozásban általános karbantartás (festés, burkolatok felülvizsgálata, fűtési-rendszer átvizsgálása szükséges melyet folyamatba kell tenni.

Komolyabb felújítás csak az értékesítésre kerülő más ingatlan bevételéből finanszírozható.

Az előterjesztés szerinti beruházás költségét a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 9.) költségvetésről szóló rendelet 10. melléklet 11. sora terhére (tartalék) terhére lehet biztosítani, így tartalék összeg a felhasználást követően nulla forintra csökken.

Tisztelt Képviselő-testület!

- Kérem, az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek! A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

- Melléklet: intézményi elhelyezés alaprajzi kiosztása

2.

Határozati javaslat

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 28/2023. (II. 23.) számú határozatában kijelölt

a) könyvtár (gyermekkönyvtárral),

b) nappali ellátás - Idősek klubja és a

c) a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás a Deák tér 1. számú ingatlanba történő áthelyezésének végrehajtását elrendeli.

2. A Képviselő-testület jóváhagyja az 1. pont szerinti ingatlan intézményi célú akadálymentesítését, a ferdepályás lépcsőfelvonó berendezés létesítését, vizesblokk kialakítását.

3. A Képviselő-testület a 2. pont szerinti feladatra nettó 10.100.000 forint fedezetet biztosít a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 9.) költségvetésről szóló rendelet 10. melléklet 11. sora (tartalék) és 8. melléklet (támogatások Áht-n kívülre) terhére.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: azonnal

4. A Képviselő-testület elrendeli, hogy az érintett intézmények a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény, továbbá a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény vezetői pontos átköltözési ütemtervet és költségtervet készítsenek, annak érdekében, hogy az átköltözés 2023. augusztus 31-ig meg tudjon történni.

5. A Képviselő-testület elrendeli a könyvtár vonatkozásában, hogy a selejtezés kerüljön jóváhagyásra előterjesztésre, azon javaslattal, hogy a selejtezésre kerülő könyv és egyéb könyvtári állomány további sorsáról rendelkezni tudjon. Az erre vonatkozó javaslatot az igazgató fogalmazza meg.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Hermann Katalin igazgató

Varga András intézményvezető

Határidő: 2023. április 20.

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Zerényi Attila | beruházási és műszaki ügyintéző |  |  |
| dr. Keserű Klaudia | jogász |  |  |
| Szintén László | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |