# AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

***„Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy Városrészben” című NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosító számú projektben a Dombföldi és Egregy utcák területén fejlesztési munkák kivitelezése tárgyú hirdetmény közzététele nélkül induló a Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljáráshoz***

***Ajánlatkérő: Hévíz Város Önkormányzata***

8380 Hévíz, Kossuth u. 1.

***Ajánlatkérő megbízásából eljár: VeszprémBer Zrt.***

8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A.

*Nyilvántartási szám: 4-13/71/1- /2013. Veszprém, 2013. július 19.*

**VeszprémBer Zrt.**

## II. TARTALOMJEGYZÉK

**I. Címlap 1. oldal**

**II. Tartalomjegyzék 2. oldal**

**III. Ajánlattételi felhívás 3. oldal**

**IV. Útmutató az ajánlattevők részére . oldal**

IV/1. Az eljárás célja . oldal

IV/2. Az ajánlatkérővel kapcsolatos információk . oldal

IV/3. Az ajánlat költségei . oldal

IV/4. Határidők, időpontok meghatározása . oldal

IV/5. Az ajánlatkérés tárgya, mennyisége . oldal

IV/6. Az ajánlat összeállítása . oldal

IV/7. Az ajánlatok benyújtása . oldal

IV/8. Az ajánlatadás feltételei . oldal

IV/9. Az ajánlatok érvényessége és értékelése, elbírálása . oldal

IV/10. Ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke . oldal

**V. Mellékletek . oldal**

V/1. Felolvasólap . oldal

V/2. A Kbt. 56.§ (1) bek. a)-k) pontjaiban foglaltakra nyilatkozat . oldal

V/3. A Kbt. 56.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat . oldal

V/4. A Kbt. 56.§ (1) bekezdése kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011.

(XII.23) Korm. rendelet 2.§ (ib) pontja szerintinyilatkozat . oldal

V/5. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 14.§ (8) bekezdése szerinti nyilatkozat . oldal

V/6. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 17.§ (6) bekezdése szerinti nyilatkozatok az ajánlattételi felhívás 12.2. alpontjára vonatkozóan . oldal

V/7. Szakmai önéletrajz minta . oldal

V/8. A Kbt. 40.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozat . oldal

V/9. A Kbt. 58.§ (3) bek. szerinti nyilatkozat . oldal

V/10. A Kbt. 60.§ (3) bekezdése szerinti nyilatkozat . oldal

V/11. A Kbt. 60.§ (5) bekezdése szerinti nyilatkozat . oldal

V/12. A Kbt. 55.§ (5)-(6) bekezdés szerinti nyilatkozat ajánlattevő részéről . oldal

V/13. A Kbt. 55.§ (5) bekezdés szerinti nyilatkozat a kapacitást biztosító más szervezet részéről . oldal

V/14. A Kbt. 126.§ (5) bekezdése szerinti nyilatkozat . oldal

V/15. Vállalkozási szerződés-tervezet . oldal

**VI. Műszaki tervdokumentáció . oldal**

**(külön CD-n dokumentálva)**

## III. Ajánlattételi felhívás

**(Az ajánlattételi felhívás 2013. július 19-én kerül közvetlenül megküldésre az ajánlatkérő által megjelölt Ajánlattevőknek.)**

**IV. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE**

Hévíz Város Önkormányzata megbízásából a VeszprémBer Zrt. ajánlatot kér a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban, a *„Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy Városrészben” című NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosító számú projektben a Dombföldi és Egregy utcák területén fejlesztési munkák kivitelezése* tárgyában.

**IV/1. Az eljárás célja:**

A Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény rendelkezéseinek megfelelően, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat kiválasztása.

**IV/2. Az ajánlatkérővel kapcsolatos információk:**

Ajánlatkérő:

Hévíz Város Önkormányzata

Címe: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

Telefon: +36 83/500-812

Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet:

VeszprémBer Zrt.

8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A.

Telefon: 06/88/423-888

Telefax: 06/88/424-883

Kapcsolattartó: Fehérváry Katalin irodavezető

**IV/3. Az ajánlat költségei:**

Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az Ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé, vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban. A jelen közbeszerzési eljárás eredményes, vagy esetleg eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében sem részeiben.

**IV/4. Határidők, időpontok:**

- Az ajánlat beadásának határideje: **2013. augusztus 06. 900 óráig**

Helye: VeszprémBer Zrt.

8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A. I. emeleti titkárság

- Az ajánlatok bontásának időpontja: **2013. augusztus 06. 900 óra**

Helye: VeszprémBer Zrt.

8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A. I. emelet 201. sz. tárgyaló

- Az összegezés megküldésének tervezett időpontja: **2013. augusztus 28.**

- Szerződéskötés tervezett időpontja: **2013. szeptember 09.**

Helye: Hévíz Város Önkormányzata

8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

- Szerződés teljesítésének megkezdése: **Szerződéskötéssel egyidejűleg**

- Teljesítési határidő: **2014. április 30.**

**IV/5. Az ajánlatkérés tárgya és mennyisége:**

A „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy Városrészben” című NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosító számú projektben a Dombföldi és Egregy utcák területén fejlesztési munkák kivitelezése az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.

Főbb mennyiségek:

1. Út, járda, térburkolat építése mintegy 2850 m2-en,
2. 41 db parkoló, melyből 4 db akadálymentes, valamint 1 db buszparkoló építése mintegy 540 m2-en,
3. Közmű vezeték építése mintegy 750 fm-en (csapadék-, szennyvízcsatorna, vízvezeték)
4. Zöldterület rendezése mintegy 1100 m2-en

**IV/6. Az ajánlat összeállítása:**

Ajánlatkérő ajánlati dokumentációt bocsát ajánlattevők rendelkezésére a tartalomjegyzék szerint dokumentálva. Az ajánlatot a dokumentáció tartalma szerint kell összeállítani. Ajánlattevő köteles ajánlatához a VI. fejezetben kiadott tételes költségvetés kiírás minden sorát kitöltve (beárazva) csatolni. A költségvetések kitöltése az ajánlat érvényességének feltétele.

Az ajánlat összeállítása a tartalomjegyzékben felsorolt dokumentumokkal, nyilatkozatokkal, igazolásokkal és egyéb iratokkal történhet a tartalomjegyzéknek megfelelő sorrendben. A tartalomjegyzéket minden pontnál oldalszám (tartalommal rendelkező oldalak) megjelöléssel kell elkészíteni.

**IV/7. Az ajánlatok benyújtása:**

* Ajánlat benyújtásának módja: Az ajánlatokat papír alapon egy eredeti példányban, roncsolás mentes kötésben kell benyújtani, valamint 1 példányban CD adathordozón (kompletten lehetőleg 1 db fájlban, pdf formátumban, mely a teljes nyomtatott és aláírt ajánlatot tartalmazza) kérjük benyújtani. A nyomtatott és elektronikus példányt 1 db lezárt csomagolásban kérjük benyújtani. A csomagolásra rá kell írni az alábbi szövegeket: *„Ajánlat a Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy Városrészben projektben a Dombföldi és Egregy utcák területén fejlesztési munkák kivitelezése”* valamint *„Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig!”* Amennyiben a papír alapú és elektronikus példányok között eltérés van, úgy ajánlatkérő az eredeti papír alapú ajánlatot tekinti mérvadónak. A benyújtott ajánlat minden tartalommal rendelkező oldalát folytatólagos sorszámozással kell ellátni.

**IV/8. Az ajánlatadás feltételei:**

Az ajánlatban kizárólag minősített, az érvényes szabványoknak megfelelő termékeket lehet megajánlani.

Ajánlattevőnek a helyszínen meg kell győződnie arról, hogy a dokumentációban lévő információk elegendők-e az ajánlat megtételéhez, ennek elmulasztása nem mentesíti azon kötelezettségek alól, melyek a vállalkozási szerződés alapján rá hárulnak.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérés tárgyának megvalósításával összefüggő hatósági engedélyek előírásait kötelezőnek tekinti, a kivitelezést ennek szellemében, valamint a vonatkozó jogszabályok, szabványok betartásával végzi.

Ajánlattevő köteles a kivitelezés irányítását és a munkaterület felügyeletét állandó helyszíni képviselője, valamint jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetője által biztosítani.

A munkahelyi rendért, a munkahely őrzéséért a biztonságtechnikai és munkavédelmi előírások betartásáért Ajánlattevőnek kell felelni.

Ajánlattevőnek az ágazati szabványba sorolt munkákat I. osztályú minőségben kell megajánlani és teljesíteni.

Kizárólag minősített, az érvényes szabványoknak megfelelő terméket lehet megajánlani. A megajánlott anyagokat egyértelműen, típus megnevezéssel (beazonosíthatóan) kell feltüntetni.

A megajánlott anyagokat egyértelműen, típus megnevezéssel (beazonosíthatóan) kell feltüntetni.

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a 310/20011. (XII.23.) Korm. rend. 26.§ (3) bekezdés értelmében az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban, valamint a terv dokumentációban szereplő nevesített szabványok, műszaki engedélyek, műszaki előírások, műszaki ajánlások esetén az azzal egyenértékű más szabványok, műszaki engedélyek, műszaki előírások, műszaki ajánlásoknak való megfelelése is megengedett, továbbá a rendelet 26§ (6) bekezdése alapján, amennyiben a közbeszerzési műszaki leírás meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz abban az esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és Ajánlattevő azzal egyenértékű más terméket is megajánlhat.

Az egyenértékűséget a gyártótól, szállítótól származó műszaki paramétereket tartalmazó tanúsítvánnyal kell igazolni.

Hivatkozva a Kbt. 54.§ (1) bekezdésében foglaltakra, Ajánlatkérő előírja az ajánlattevőknek, hogy tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni:

ÁNTSZ Keszthelyi, Hévízi, Zalaszentgróti Kistérségi Intézete

Címe: 8360 Keszthely, Kossuth L. u. 42.

**Tel.: 83/515-220**

**Fax.: 83/515-221**

E-mail: [titkarsag.keszthely@nydr.antsz.hu](file:///\\192.168.0.8\Közbeszerzés\Közbeszerzés%202012.%20évi%20munkák\Keszthely,%20történelmi%20belvárosának%20rehabilitációja,%20(Fő%20tér%20II.%20ütem)\2.%20eljárás_tárgyalásos\Egyebek\titkarsag.keszthely@nydr.antsz.hu)

**Zala Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége**  
8900 Zalaegerszeg, Kelemen Imre u. 17.  
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 291.  
tel: 06-92-549-374  
fax: 06-92-549-276  
E-mail: [zala-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu](mailto:zala-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu), [zala-kh-mmszsz@ommf.gov.hu](mailto:zala-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

[**NAV Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága**](http://www.nav.gov.hu/nav/regiok/nyugat_dunantul/nyugatdunantul_vam)9023 Győr, Eszperantó u. 38.   
9701 Szombathely Pf.: 32.   
Tel.: +3696-313-820, +3694-500-963   
Fax: +3696-311-164, +3694-310-481   
9700 Szombathely, Hunyadi u. 47.

**IV/9. Az ajánlatok érvényessége és értékelése, elbírálása:**

* Ajánlatkérő csak az ajánlattételi határidőre beérkezett, az ajánlati dokumentációban rögzített mellékletekkel felszerelt, az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció feltételeinek megfelelő ajánlatot tekinti érvényesnek.
* Érvénytelen az ajánlat a Kbt. 74.§ (1) és (2) bekezdés szerinti esetekben.

– Az ajánlatokat az Ajánlatkérő által e célra felállított bizottság elemzi, értékeli és bírálja el – a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat kiválasztása – bírálati szempont alapján.

* Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegzést készít az ajánlatokról.
* Ajánlatkérő az ajánlatokat bizalmasan kezeli.
* Semmiféle információ nem közölhető az ajánlatok tartalmával, vizsgálatával, értékelésével, illetve a döntésekkel kapcsolatban olyan személyekkel, akik az értékelési eljárással nincsenek hivatalos kapcsolatban.

**IV/10. Ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok jegyzéke:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Csatoltandó dokumentumok megnevezése** | **Leírása** |  |
| 1. | Címlap | A címlap tartalmazza az „Ajánlat” feliratot, az eredeti, másolati példány megjelölést, az ajánlattevő megnevezését és az ajánlat tárgyát. |  |
| 2. | Tartalomjegyzék | A tartalomjegyzéket minden pontnál oldalszám megjelöléssel kell elkészíteni. |  |
| 3. | Felolvasólap | V/1. számú melléklet szerint, Csatolása kötelező. |  |
| 4. | A Kbt. 56.§ (1) bek. a)-k) pontjaiban foglaltakra nyilatkozat | V/2. számú melléklet szerint, Csatolása kötelező |  |
| 5. | A Kbt. 56.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat | V/3. számú melléklet szerint, Csatolása kötelező |  |
| 6. | A Kbt. 56.§ (1) bekezdése kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011.(XII.23) Korm. rendelet 2.§ (ib) pontja szerinti nyilatkozat | V/4. számú melléklet szerint, Csatolása kötelező |  |
| 7. | Gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmasság és igazolási mód | Ajánlattevő igazolja alkalmasságát az ajánlati felhívás 12.1. pontja alapján (V/5. számú melléklet) |  |
| 8. | Szakmai tapasztalatra és képzettségre vonatkozó alkalmasság és igazolási mód | Ajánlattevő igazolja alkalmasságát az ajánlati felhívás 12.2. pontja alapján (V/6. számú melléklet) |  |
| 9. | A Kbt. 40.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozat | V/7. számú melléklet szerint, Csatolása kötelező |  |
| 10. | A Kbt. 58.§ (3) bekezdés szerinti nyilatkozat | V/8. számú melléklet szerint, Adott esetben |  |
| 11. | A Kbt. 60.§ (3) bekezdés szerinti nyilatkozat | V/9. számú melléklet szerint, Csatolása kötelező |  |
| 12. | A Kbt. 60.§ (5) bekezdés szerinti nyilatkozat | V/10. számú melléklet szerint, Csatolása kötelező |  |
| 13. | A Kbt. 55.§ (5)-(6) bekezdés szerinti nyilatkozat ajánlattevő részéről | V/11. számú melléklet szerint, Adott esetben |  |
| 14. | A Kbt. 55.§ (5) bekezdés szerinti nyilatkozat kapacitást biztosító más szervezet részéről | V/12. számú melléklet szerint, Adott esetben |  |
| 15. | A Kbt. 126.§ (5) bekezdése szerinti nyilatkozat | V/13. számú melléklet szerint, Csatolása kötelező |  |
| 16. | Aláírási címpéldány/Aláírás minta | Csatolása az ajánlattételi felhívásban előírtak figyelembevételével kötelező |  |
| 17. | Tételesen beárazott költségvetés | A tételesen beárazott költségvetésnek az árazatlan költségkiírás tételeinek beárazását kell tartalmaznia kötelező érvénnyel. A beárazott költségvetéseket a kiadott árazatlan költségkiírás szerinti sorrendben kell az ajánlatban becsatolni. |  |
| 18. | Organizációs terv | Csatolása kötelező |  |

**VeszprémBer Zrt.**

**V. MELLÉKLETEK**

*V/1. Felolvasólap*

*V/2. A Kbt. 56.§ (1) bek. a)-k) pontjaiban foglaltakra nyilatkozat*

*V/3. A Kbt. 56.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat*

*V/4. A Kbt. 56.§ (1) bekezdés kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 2.§ (ib) pontja szerinti nyilatkozat*

*V/5. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 14.§ (8) bekezdése szerinti nyilatkozat*

*V/6. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 17.§ (6) bekezdése szerinti nyilatkozatok az ajánlattételi felhívás 12.2. alpontjára vonatkozóan*

*V/7. A Kbt. 40.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozat*

*V/8. A Kbt. 58.§ (3) bekezdés szerinti nyilatkozat*

*V/9. A Kbt. 60.§ (3) bekezdés szerinti nyilatkozat*

*V/10. A Kbt. 60.§ (5) bekezdés szerinti nyilatkozat*

*V/11. A Kbt. 55.§ (5)-(6) bekezdés szerinti nyilatkozat ajánlattevő részéről (adott esetben)*

*V/12. A Kbt. 55.§ (5) bekezdés szerinti nyilatkozat a kapacitást biztosító más szervezet részéről (adott esetben)*

*V/13. A Kbt. 126.§ (5) bekezdése szerinti nyilatkozat*

*V/14. Vállalkozási szerződés-tervezet*

*V/1. számú melléklet*

#### **Felolvasólap**

Ajánlattevő neve: …….

Ajánlattevő székhelyének címe: …….

Ajánlattevő levelezési címe: …….

Ajánlattevő telefon és telefax száma: …….

Nettó ajánlati ár (Ft): ….………………………………………………..….

Áfa (Ft): ……………………………………………………………………

Bruttó ajánlati ár (Ft): ………………………………………….…………..

*Kelt: ………………, 2013. ………………………*

**cégszerű aláírás**

*V/2. számú melléklet*

#### **A Kbt. 56. § (1) bek. a)-k) pontjai szerinti nyilatkozat**

Alulírott …………………………(név), mint a ………………………………..(cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt. 56.§ (1) bekezdés a)-k) pontjaibanfoglaltak ismeretében kijelentem, hogy az abban foglalt kizáró okok az általam képviselt ………………………………..(cég neve) tekintetében nem állnak fenn, tekintettel arra, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki:

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

g)

h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó)két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatbanmegállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,

kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

*Kelt: ……………………, 2013. ………………………*

**cégszerű aláírás**

*V/3. számú melléklet*

#### **A Kbt. 56. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat**

Alulírott …………………………(név), mint a ………………………………..(cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, nyilatkozom

1. Nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelyik az ajánlattevő vonatkozásában közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.[[1]](#footnote-1)

**vagy**

1. Van olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (továbbiakban: szervezet), amelyik az ajánlattevő vonatkozásában közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik, ezen szervezet(ek) megnevezése az alábbi:

- szervezet (1) neve: …………………………………………………………………….

- szervezet (2) neve:……………………………………………………………………..

- szervezet (..) neve:……………………………………………………………………..

Egyúttal nyilatkozom, hogy a fenti szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek nem állnak fenn.

*Kelt: ……………………, 2013. ………………………*

**cégszerű aláírás**

*V/4. számú melléklet*

**A Kbt. 56.§ (1) bek. kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 2.§ (ib) pontja szerinti nyilatkozat**

Alulírott ……………………… (név), mint a ………………………….. (cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy

**1.)** Az általam képviselt cég, mint ajánlatevő olyan társaságnak minősül, melyet **szabályozott tőzsdén jegyeznek**.

**VAGY**

**2. a)** Az általam képviselt cég, mint ajánlatevő olyan társaságnak minősül, melyet **nem** **jegyeznek szabályozott tőzsdén**. Az alábbiak szerint nyilatkozom a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált **tényleges tulajdonosról:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tényleges tulajdonos neve** | **Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**VAGY**

**2. b)** Az általam képviselt cég, mint ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet **nem jegyeznek szabályozott tőzsdén**.

Az általam képviselt cégnek **nincsen** a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.§ r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonosa.***[[2]](#footnote-2)***

*Kelt: ……………………, 2013. ………………………*

**cégszerű aláírás**

*V/5. számú melléklet*

**A 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 14.§ (8) bekezdése szerinti nyilatkozat**

Alulírott ……………………… (név), mint a ………………………….. (cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 14.§ (8) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás 12. pontjának 12.1. alpontjában foglalt gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelmény(ek)nek, - mely szerint az utolsó 2 lezárt üzleti évben saját, vagy jogelődje mérleg szerinti eredménye egynél több üzleti évben nem volt negatív” – az általam képviselt cég

***megfelel[[3]](#footnote-3)***

***vagy***

***nem felel meg.[[4]](#footnote-4)***

*Kelt: ……………………, 2013. ………………………*

**cégszerű aláírás**

*V/6. számú melléklet*

**A 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 17.§ (6) bekezdése szerinti nyilatkozat az ajánlattételi felhívás 12.2. alpontjára vonatkozóan**

Alulírott ……………………… (név), mint a ………………………….. (cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 17.§ (6) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás 12.2. pontjában foglalt alkalmassági követelménynek, - mely szerint rendelkezem az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző 5 év időszakában összesen legalább1 db, legalább nettó 50 millió Ft értékben teljesített mélyépítési (út, közmű) referencia munkával, mely útépítési és/vagy felújítási, valamint burkolat építési és/vagy felújítási munkarészeket is magába foglal – az általam képviselt cég

***megfelel[[5]](#footnote-5) az alábbiak szerint***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ssz.** | **Szerződő fél megnevezése** | **Beruházás tárgya** | **Teljesítés ideje (év,hó,nap)** | **Teljesítés helye** | **Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft)** |
| 1. |  |  |  |  |  |

***vagy***

***nem felel meg.[[6]](#footnote-6)***

*Kelt: ……………………, 2013. ………………………*

**cégszerű aláírás**

*V/7. számú melléklet*

**A Kbt. 40.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozat**

Alulírott ……………………… (név), mint a ………………………….. (cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy

1. a Kbt. 40. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy alvállalkozó(ka)t

nem kíván igénybe venni / igénybe kíván venni[[7]](#footnote-7)

az alábbi részek teljesítéséhez:

|  |
| --- |
| *a közbeszerzésnek azon része/részei, amelynek teljesítésében alvállalkozó közreműködni fog* |
|  |
|  |

1. **a** **Kbt. 40. § (1) bekezdésének *b)* pontjában foglaltaknak megfelelően nyilatkozom,** hogy **a fenti részek (1. pont) tekintetében** a teljesítésbe a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)at

nem kíván igénybe venni / igénybe kíván venni[[8]](#footnote-8)

az alábbiak szerint:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(i)nk  (cég megnevezése, címe, cégjegyzék száma) | a közbeszerzésnek az 1. pont szerinti azon része/részei, amelynek teljesítésében a 10% feletti alvállalkozó közreműködni fog | a rész(ek) százalékos aránya, amelynek teljesítésében a 10 % feletti alvállalkozó közreműködni fog |
|  |  |  |
|  |  |  |

*Kelt: ………………, 2013. ………………………*

**cégszerű aláírás**

*V/8. számú melléklet*

**A Kbt. 58.§ (3) bekezdése szerinti nyilatkozat**

(adott esetben)

Alulírott ……………………… (név), mint a ………………………….. (cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe az 56.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általam az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56.§ szerinti kizáró okok hatálya alá.

*Kelt: ………………, 2013. ………………………*

**cégszerű aláírás**

*V/9. számú melléklet*

**A Kbt. 60.§ (3) bekezdése szerinti nyilatkozat**

Alulírott ……………………… (név), mint a ………………………….. (cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője, ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívás és a vállalkozási szerződés feltételeit elfogadom és nyertességünk esetén a teljesítés során magunkra nézve kötelezőnek tekintem, a szerződés megkötését és teljesítését vállalom és egyben nyilatkozom, hogy az ajánlatban kért ellenszolgáltatást az ajánlati felhívás és a vállalkozási szerződés feltételeinek figyelembevételével állapítottuk meg.

*Kelt: ………………, 2013. ………………………*

**cégszerű aláírás**

*V/10. számú melléklet*

**A Kbt. 60.§ (5) bekezdése szerinti nyilatkozat**

Alulírott ……………………… (név), mint a ………………………….. (cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője, ezúton nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint

1. mikro vállalkozásnak minősül
2. kisvállalkozásnak minősül
3. középvállalkozásnak minősül
4. nem tartozik a Kktv. hatálya alá
5. költségvetési szerv.[[9]](#footnote-9)

.

*Kelt: ………………, 2013. ………………………*

**cégszerű aláírás**

*V/11. számú melléklet*

#### **A Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdés szerinti nyilatkozat ajánlattevő részéről**

(adott esetben)

Alulírott …………………………(név), mint a ………………………………..(cég neve, címe) ajánlattevő kötelezettségvállalásra jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva kívánok megfelelni az alábbiak szerint:

Kapacitást biztosító más szervezet neve: ……………………………..

Kapacitást biztosító más szervezet címe: ……………………………..

Az alkalmassági követelmény, az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő más szervezet erőforrására támaszkodik: …………………………….

A más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásoknak a szerződés teljesítése során történő tényleges igénybevételének módja (a Kbt. 55.§ (6) bek. a), b) és c) pontjában foglaltak figyelembevételével[[10]](#footnote-10)): …………………………….

*Kelt: ………………, 2013. ………………………*

*V/12. számú melléklet*

#### **A Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozat kapacitást biztosító más szervezet (személy) részéről**

(adott esetben)

Alulírott …………………………(név), mint a ………………………………..(cég neve, címe) kapacitást biztosító más szervezet kötelezettségvállalásra jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy az alábbi alkalmassági követelményeknek való megfelelést igazolom:

Az alkalmassági követelmény, az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével, melynek igazolása érdekében más szervezet erőforrását biztosítja: …………………………….

Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

*Kelt: ………………, 2013. ………………………*

**cégszerű aláírás**

*V/13. számú melléklet*

**A Kbt. 126.§ (5) bekezdése szerinti nyilatkozat**

Alulírott ……………………… (név), mint a ………………………….. (cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője, ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívásban előírt biztosítékokat a Kbt. 126.§ (4) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével rendelkezésre fogjuk bocsátani.

*Kelt: ………………, 2013. ………………………*

**cégszerű aláírás**

*V/14. számú melléklet*

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet

amely létrejött egyrészről: Hévíz Város Önkormányzata

8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1

Képviseli: Papp Gábor polgármester

Elérhetőség: tel: +36 83 500 812

Adószám: 15734374-2-20

mint ***Megrendelő***

másrészről: ………………………………………………………

székhelye: …………………………………………..

képviseli: ……………………………………………

Cégjegyzék száma: …………………………………

Bankszámlaszáma: …………………………………

Adószáma: ………………………………………….

Telefonszám: ………………………………………..

mint (a továbbiakban: ***Vállalkozó)***

között az alábbiak szerint.

1. ***Szerződés tárgya:***
   1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja, a „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy Városrészben” című NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosító számú projektben a Dombföldi és Egregy utcák területén fejlesztési munkák kivitelezése tárgyban indított közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában és ajánlati dokumentációjában szereplő műszaki tartalommal a 3./ pontban rögzített egyösszegű átalányáron.
2. ***Építési helyszín:***

Hévíz belterület, Egregy utca, Dombföldi utca,

Hrsz: Hévíz 304, 305, 37/4, 39, 2062,40/2, 37/1, 2081/2, 2077/2, 2068,

1. ***Szerződés összege:***
   1. Az 1./ pontban megjelölt munka vállalkozási díja, átalányáron:

Nettó vállalási ár összesen: ………………………..,- Ft

27% Áfa: ………………………..,- Ft

**Bruttó vállalási ár összesen:**  ………………………..,- Ft

**azaz bruttó ……………………………………….. Forint**

* 1. A fordított adózás (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.) miatt a vállalkozási díjat terhelő ÁFA összegét a Megrendelő fizeti, a vállalkozó a számlát „fordított adózás” jelzéssel állítja ki.
  2. A vállalkozási díj fedezetet nyújt Vállalkozónak az 1. pontban meghatározott és a dokumentációban részletezett műszaki tartalmú munkákkal összefüggésben felmerült összes közvetlen és közvetett költségére, kivéve azokat a költségeket, amelyeket a jelen szerződés kifejezett rendelkezése szerint a Megrendelő visel. A vállalkozási díj tartalmazza:
* A költségvetési kiírásban szereplő valamennyi tétel díjazását
* Helyszíni adottságokból adódó, a kivitelezéshez kapcsolódó költségeket
* Ideiglenes melléklétesítmények, a kivitelezéssel összefüggésben felmerülő költségtérítések, hatósági díjak, korlátozások költségeit
* A kivitelezéshez szükséges részlettervek költségeit.
* Szakfelügyelettel kapcsolatos költségeket (közszolgáltatók, közmű és más hatóságok, gazdálkodók, más szervek együttműködési, szakmai felügyeleti, közreműködő hatósági költségeit, )
* A kivitelezéshez szükséges feltárási munkák és ezzel kapcsolatos tervezés költségeit
* Átadási dokumentáció, kezelési utasítások összeállításának költségét
* Közterület igénybevételével kapcsolatos költségeket
* Villamos enegeria és vízhasználat, hulladékszállítás – és elhelyezés költségeit
* A megvalósításhoz szükséges segédszerkezetek és berendezések igénybevételi költségeit
* Környezet- és természetvédelemmel, szélsőséges időjárással kapcsolatban felmerült költségeket
* A teljesítés érdekében felmerült külön díjakat, pótlékokat
* A minőség-ellenőrzés költségeit
  1. A Vállalkozó a Megrendelő által kiadott ajánlati dokumentáció és annak részét képező költségvetés tételes árazásával támasztotta alá a 3.1 pontban meghatározott vállalkozási díját.
  2. Vállalkozó a jelen szerződés alapját képező, az ajánlati dokumentáció részeként kiadott tervek, a műszaki dokumentáció, műszaki mennyiségi kiírásait felülvizsgálta, észrevételezte, annak költségkihatását, a járulékos munkákkal együtt egyeztette a szerződés megkötése előtt, ezért Vállalkozó a létesítmény megvalósítása során a dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség igényt Megrendelő felé jelen szerződés megkötését követően nem emelhet. Ilyen kifogást, igényt akkor sem terjeszthet elő, ha észrevételezési jogát nem vagy nem kellő gondossággal gyakorolta.
  3. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkaterületet megtekintette, az ajánlati dokumentációt áttanulmányozta, a szükséges műszaki észrevételeket megtette és ajánlatában szerepeltette. Vállalkozó a szerződés teljesítésével a létesítményeket rendeltetésszerű, használatra alkalmas állapotban adja át Megrendelőnek. A Vállalkozó visel az ajánlati dokumentáció téves értelmezéséből adódó minden kockázatot.
  4. A vállalkozási díj a beépítésre kerülő anyagokat is tartalmazza. A beépítésre kerülő anyagok árainak emelkedése a vállalkozói díjra nincs kihatással, az egységárak a befejezési határidő figyelembevételével prognosztizáltak. Az építési naplóban a szerződés rögzített áras összegét érintő, vagy a teljesítés határidejére is kiható pótmunkát elrendelni nem lehet, azt érvényesen csak a Vállalkozó központjához címezve lehet eszközölni.
  5. Vállalkozó a szerződés alapját képező műszaki tervdokumentációban, költségvetésben szereplő szerkezetektől, műszaki tartalomtól és építőanyagoktól való eltérésre csak Megrendelő, vagy műszaki ellenőrének előzetes írásos jóváhagyása esetén, és az eltéréssel érintett szerkezetek, anyagok, a munkanemek Megrendelő által elfogadott költségkimunkálása esetén jogosult, egyenértékű helyettesítő megoldás alkalmazása esetén is..

1. ***Szerződés teljesítési határidői:***

***Szerződés teljesítésének megkezdése****:* ***Szerződéskötéssel egyidejűleg***

***Részteljesítési határidő: 2013. november 30.***

***(Műszaki tartalom a részteljesítési határidőre: szerkezetkész állapot)***

***Teljesítési határidő: 2014. április 30.***

* 1. Megrendelő előteljesítést elfogad.
  2. Vállalkozó a befejezési határidőhöz viszonyított felróható késedelem esetén késedelmi kötbért köteles fizetni.
  3. A késedelmi kötbér mértéke: 300.000,- Ft/nap, a részteljesítési határidőre vonatkozóan 100.000,-Ft/nap, melyet Megrendelő a Vállalkozóval szemben érvényesíthet. A kötbér összegét a Megrendelő jogosult a Vállalkozó (vég)számlájából beszámítással levonni.

1. ***Pénzügyi elszámolás:***
   1. A szerződés finanszírozása az Európai Unió támogatásával valósul meg, utófinanszírozással. A támogatási intenzitás: 100 %
   2. Vállalkozó 3 db (rész)számlát és 1 db (vég)számlát nyújthat be az igazolt teljesítést követően, az alábbi ütemezés szerint:

Megrendelő a vállalkozási díj támogatási összeg feletti részét önerőből fedezi.

1 rész-számla: 25%-os készültségi fok teljesítését követően nyújtható be a teljesítéssel arányosan, a műszaki ellenőr által igazolt teljesítést követően, a 2 rész-számla: 50%-os készültségi fok teljesítését követően nyújtható be a teljesítéssel arányosan, a műszaki ellenőr által igazolt teljesítést követően, a 3 rész-számla: 75%-os készültségi fok teljesítését követően nyújtható be a teljesítéssel arányosan, a műszaki ellenőr által igazolt teljesítést követően

Vállalkozó a (vég)számlát a 100%-os , hiba- és hiánymentes teljesítéssel egyidejűleg nyújthatja be, a műszaki ellenőr által igazolt teljesítést követően.

1. rész-számla: ………………..,-Ft + ÁFA

(a szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítést, és a műszaki ellenőr által igazolt teljesítést követően)

2. rész-számla: ………………….,-Ft + ÁFA

(a szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítést, és a műszaki ellenőr által igazolt teljesítést követően)

3. rész-számla: ……………...,-Ft + ÁFA

(a szerződéses érték 75 %-át elérő megvalósult teljesítést, és a műszaki ellenőr által igazolt teljesítést követően)

(Vég)számla: ……………………,-Ft + ÁFA

(a szerződéses érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítést, és a műszaki ellenőr által igazolt teljesítést követően a műszaki átadás átvétel lezárásakor)

* 1. Megrendelő a számlák összegét Vállalkozó ………………………………. Banknál vezetett ……………………… számú pénzforgalmi számlájára utalja.
  2. A számlák kifizetése a szerződésszerű teljesítés igazolását követően történik a Kbt. 130.§ (3) bekezdés szerint. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Kbt. 130.§ (3) bekezdésétől eltérően a számla/számlák kifizetése a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§-ában foglaltak szerint történik. A Közreműködő Szervezet Megrendelő felróható magatartásától független fizetési késedelme a Megrendelővel szembeni késedelemi kamatigényt nem alapozza meg.
  3. A vállalkozó előleget igényelhet.

Megrendelő a Kbt. 131.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5 %-nak megfelelő összegű előleget biztosít.

Az előleg kifizetése az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül történik. Vállalkozónek előlegigénylési szándékát szerződéskötést követő 3 munkanapon belül írásban kell jeleznie Megrendelő felé.

A előleg elszámolása a végszámlában történik.

* 1. Megrendelő felhívja a figyelmet, hogy Vállalkozónak a kifizetések vonatkozásában az Adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A.§ szerint kell eljárnia.
  2. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozót a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő összegű késedelmi kamat illeti meg.
  3. A számla kifizetésének feltétele, hogy a kifizetés esedékességének időpontjában Vállalkozónak nincs lejárt adó- vagy köztartozása Megrendelő felé.

1. ***Megrendelői kötelezettségek:***
   1. Megrendelő a szerződésszerű teljesítés átvételére és az ellenérték kifizetésére kötelezett.
   2. Pótmunkák elrendelésére kizárólag a Megrendelő jogosult a Kbt. előírásai alapján.
   3. Megrendelő megbízotton keresztül műszaki ellenőri tevékenységet végez, ennek során az építési naplót legalább heti gyakorisággal ellenőrzi. Megrendelő és megbízottjainak jelenléte és ellenőrzése a munkavégzést nem zavarhatja, intézkedéseik a munkák szervezésére nem terjedhetnek ki.
   4. Megrendelő az utasításait az építési naplóban történő bejegyzéssel közli a Vállalkozóval.
   5. Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződésben meghatározott vállalkozási díj pénzügyi fedezetével – pályázati nyertesként, támogatásból - rendelkezik.
   6. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
2. a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
3. a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
4. ***Vállalkozói kötelezettségek:***
   1. Vállalkozó köteles gondoskodni - a munkaterület átvételétől a műszaki átadás lezárásáig - a munkaterület lehatárolásáról, a munkaterületre vonatkozó tűzrendészeti-munkavédelmi, vagyonvédelmi, közegészségügyi, örökségvédelmi, környezetvédelmi- és egészségügyi előírások végrehajtásáról illetve betartásáról. Ez a kötelezettsége alvállalkozóival, munkavállalóival és az építési helyszínen tartózkodó egyéb személyekkel is fennáll. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékot folyamatosan elszállítani.
   2. Vállalkozó köteles a munkaterület átadással egyidejűleg napi bontású, munkanemenkénti sávos ütemtervet adni Megrendelő részére.
   3. Vállalkozó köteles a megvalósítás időszakában az organizációs ütemtervet a szükség mértékben aktualizálni és Megbízóval egyeztetni.
   4. Az ajánlatban felsoroltakon kívül, a Kbt. 128.§ (2)-(4) bekezdések alapján csak a Megrendelő előzetes hozzájárulása esetén foglalkoztatható más alvállalkozó.
   5. Az alvállalkozókkal szemben támasztott vállalkozói követelmények a vállalkozói szerződésben rögzített mértéket nem haladhatják meg (fizetési határidő, jótállás, kötbér stb.) azoknak arányban kell lenni a vállalt részfeladatok nagyságával.
   6. Vállalkozó köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat, esetleges korlátozó intézkedéseket, amelyeket Megrendelő írásban határoz meg számára a munkaterület átadás-átvételi eljárása során.
   7. Vállalkozó a munkát a hatályos jogszabályokban meghatározott szabályoknak, előírásoknak és szabványoknak megfelelően köteles elvégezni.
   8. Vállalkozó köteles a Megrendelő képviselőjét értesíteni azon munkanemek megkezdése előtt, amelyek valamely szerkezeti részt eltakarnának a munkák megkezdése előtt minimum 48 órával. Amennyiben Megrendelő képviselője az előzetes értesítés ellenére a takarásra kerülő szerkezetet nem tekinti meg, Vállalkozó jogosult a munkát folytatni. Amennyiben Vállalkozó az értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, Megrendelő jogosult az eltakart munkákat visszabontással ellenőrizni.
   9. Vállalkozó köteles az 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján az építkezés kezdetétől annak teljes befejezéséig építési naplót vezetni.
5. Vállalkozó naponta és folyamatosan rögzíti az építési naplóban az építési tevékenység valamennyi napi eseményét, a foglalkoztatott személyek számát, az elvégzett munka leírását, a megoldandó problémákat, melyek megoldását a Megrendelőtől várja el, és valamennyi fontosabb körülményt, ami az építési tevékenység későbbi folytatásában visszatükröződik.
6. Az építési naplót állandóan a munkaterületen kell tartani és szavatolni kell, hogy az illetékes személyek – a Megrendelő és megbízott műszaki ellenőrei – számára hozzáférhető legyen.
7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a műszaki ellenőrök bejegyzéseivel kapcsolatos álláspontját 3 napon belül rögzítenie kell írásban az építési naplóban.
8. A Megrendelő és a Vállalkozó az építési munkák megkezdésével egyidőben megadja az építési terület felelősének és helyettesének nevét, elérhetőségét, illetékességüket, és ezeket az adatokat az építési naplóban rögzítik.
9. A tervező építési naplóban tett bejegyzése csak a Megrendelő műszaki ellenőrének igazolásával érvényes.
   1. Vállalkozó kötelezi magát arra és szavatolja, hogy csak olyan anyagokat és tárgyakat használ fel, melyek az ő tulajdonában vannak és amelyekkel szemben harmadik felek semmiféle jogokat nem érvényesíthetnek.
   2. Ha a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, akkor a Megrendelő jogosult az erről való tudomásszerzést követően, a munkák szakértővel való felmérésére és a munkáknak – a Vállalkozó költségére történő – haladéktalan továbbadására egy másik Vállalkozó felé. Az eljárásának kezdeményezéséről a Vállalkozó a Megrendelőt halatéktalanul köteles értesíteni.
   3. Vállalkozó köteles a szerződés alapját képező ajánlati dokumentációban meghatározott minőséget, a költségvetésben rögzített típusoknak megfelelően biztosítani.
   4. Amennyiben a tervtől eltérő kivitelezés szükségessége merül fel, úgy azt Vállalkozó köteles jelezni a Megrendelőnek vagy megbízottjának a szükséges intézkedések megtételéhez.
   5. A helyszíni megvalósításhoz szükséges terveket (gyártmány-, részlet-, átadás- stb.) 3-3 példányban köteles átadni az érintett folyamat megkezdése előtt. A létesítmények alaptérképekhez szükséges utólagos geodéziai beméréséről Vállalkozó köteles gondoskodni, mely a megvalósulási dokumentáció részét kell, hogy képezze.
   6. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
   7. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítéséhez teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
   8. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazását csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
10. ***Műszaki ellenőr:***
    1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult jelen szerződésből származó bizonyos feladatainak ellátására külön szerződésben rögzített feltételek szerint műszaki ellenőrt megbízni.
    2. Műszaki ellenőr kizárólag a Megrendelővel kötött külön szerződés keretén belül jogosult eljárni.
11. ***Minőségi követelmények:***
    1. Vállalkozó a kivitelezési munkát a vonatkozó Magyar Szabványok és előírások szerint azok betartásával végzi. A felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek.
    2. Vállalkozó köteles a szerződés 1. pontjában leírt munkát a 3. pontban szereplő díjért a Magyar Szabvány szerinti I. osztályú minőségben kivitelezni. Amennyiben a munkák megítélésében véleménykülönbség van, a szerződő felek a vonatkozó jogszabályok szerint ezen jogkörrel felhatalmazott szervezet bevonásával határozzák meg a minőséget. A vizsgálatok költségeit a minőséget tévesen megítélő fél fizeti.
    3. Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a gyártó és forgalmazó vállalatokról a minőségi tanúsítványt beszerezni és azokat az építési naplóhoz csatolni. Külföldi anyag és szerkezet felhasználása esetén a Vállalkozó tartozik a Magyar Szabvány szerinti minőséget saját költségén bizonyítani. Az ő kötelessége szükség esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos minőségi vizsgálatok elvégeztetése, a termék minősítése.
    4. A Vállalkozó az elkészült szerkezetek minőségét próbákkal köteles ellenőrizni, mely próbák eredményét az építési naplóban rögzíti, a vizsgálati dokumentációt csatolja
12. ***Biztosítások:***
    1. Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni, melynek kártérítési limitje 30 millió forint/év, illetve káreseményenként 15 millió forint /kár, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni jelen beruházásra vonatkozóan, a fenti mértékig. A felelősségbiztosítás meglétét a biztosítási kötvény másolatának átadásával köteles igazolni a Megrendelő felé. A biztosítás terjedelme felöleli az építési – szerelési munkákkal kapcsolatban felmerülő kockázatok vállalkozói és biztosítói gyakorlat, tapasztalat szerinti körét.
13. ***A létesítmény átadás-átvétele:***
    1. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a munkák befejezéséről legalább 8 nappal korábban készrejelentő levéllel írásban értesíteni. A Megrendelő a készrejelentő levél kézbevételétől számított 7 napon belül köteles meghatározni az átadás-átvételi eljárás időpontját és az illetékes hatóságokat és szerveket erre a határidőre meghívni.
    2. Vállalkozó a következő okmányokat bocsátja a Megrendelő rendelkezésére magyar nyelven az átadás átvétel kezdetéig, de legkésőbb annak befejezéséig:
14. A pontos kivitelezést visszatükröző „Megvalósulási tervdokumentáció” 2 példányát, tervekkel, műszaki leírásokkal, az eredeti tervekhez képest történt változások egyértelmű feltüntetésével.
15. Az építés kivitelezésekor a Vállalkozó által beszerzett, minőséget igazoló bizonylatok és vizsgálati eredmények.
16. Geodéziai bemérések dokumentumai, alaptérképekhez adatszolgáltatás. A geodéziai beméréseknek tartalmazni kell minden új építésű/elhelyezésű berendezési tárgyat (pl.: pad, asztal, szék, hulladékgyűjtő, ivókút, stb.), új építésű létesítményeket, azok tartozékaival együtt valamint minden olyan átépített elemet, melyet a korábbi alaptérkép tartalmazott.
17. Jegyzőkönyvek a próbaüzemek, az üzemi- és beállítási eljárások eredményéről, a kezelő személyzet kioktatásáról.
18. Vállalkozó szabványosságról szóló nyilatkozatai, hogy az építmények, az elkészült és felhasznált szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabványoknak megfelelnek.
19. Kezelési és használati utasítás elkészítése és átadása üzemeltető részére.
    1. A fentiek közül a méréseket arra jogosult személyeknek, vagy vállalatoknak kell elvégeznie.
    2. A vállalkozó tevékenységéből eredő, az üzemeltetéshez és forgalombahelyezéshez szükséges hatósági nyilatkozatokat köteles biztosítani. A műszaki teljesítés a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásával, a szerződés teljesítése a használatbavétel feltételeinek biztosításával zárul.
20. ***Megrendelő és Vállalkozó képviselete:***

#### Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatosan

**Megrendelő részéről:**

*Papp Gábor polgármester*

*Kollár István építési naplóba bejegyzésre jogosult személy*

**Megrendelő részéről teljesítésigazolás kibocsátására jogosult:**

*Babics Tamás városfejlesztési és építésügyi osztályvezető*

**Műszaki ellenőr részéről:**

Megbízott nyilatkozattételre, szerződésmódosításra jogosult képviselője

Név: Kis Szabolcs vezérigazgató helyettes

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/a.

Tel.szám: +36302264694

E-mail: [kis.szabolcs@veszprember.hu](mailto:kis.szabolcs@veszprember.hu)

Megbízott helyszíni képviselője:

Név: Czuppon Zoltán műszaki ellenőr ME-É-I. -19-5432/2015.08.12;

ME-M-I.-19-5432/2015.08.12.

Tel.szám: +36309460441

E-mail: [titkarsag@veszprember.hu](mailto:titkarsag@veszprember.hu)

**Vállalkozó részéről:**

***………………………………….*** *felelős műszaki vezető*

jogosult eljárni.

Továbbá az itt feltüntetett személyek jogosultak az építési naplóba bejegyezni.

1. ***Jótállási és szavatossági feltételek:***
   1. A Vállalkozó szavatolja, hogy az általa létrehozott létesítmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitele szempontjából az ajánlati dokumentációnak, továbbá a jelen szerződés 9. fejezetében foglalt minőségi követelményeknek megfelel.
   2. A Vállalkozó a létesítmény átadás-átvételétől számított 3 év időtartamra jótállási kötelezettséget vállal az 1. pontban leírtak teljesítéséért.
   3. Megrendelő tartozik a jótállási idő alatt fellépő hiányosságokat a Vállalkozónak haladéktalanul, de legkésőbb a 3 éves garanciális idő lejártáig kell a Vállalkozó tudomására hozni. A Vállalkozó tartozik a hibabejelentést követően haladéktalanul intézkedni a kijavítás, illetve a csere érdekében. Amennyiben a kijavítást vagy a cserét a bejelentéstől számított 8 napon belül nem végzi el Vállalkozó, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére azt más kivitelezővel elvégeztetni, és annak igényelt költségét a Vállalkozótól követelni.
   4. Vállalkozónak a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásakor a nettó vállalkozási díj 5%-ának megfelelő összegű biztosítékot kell nyújtania, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként a jótállási idő végéig. A biztosíték kedvezményezettje a Megrendelő. Vállalkozónak a fenti biztosítékokat a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja alapján kell nyújtania. A biztosítéknak feltétel nélkülinek, a lejárat határidejéig visszavonhatatlannak kell lennie. Amennyiben a biztosítékot Vállalkozó bankgarancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel biztosítja, úgy az okmány eredeti példányának átadása a teljesítésigazolás kiadásának, a végszámla kifizetésének előfeltétele.
   5. Vállalkozó az általa megvalósított kivitelezési munkákra - azok rendeltetésszerű használata esetében – a 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BKM sz., és a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM sz. együttes rendelet mellékletében rögzített alkalmassági időket szavatolja.
   6. Az átadás-átvétel napjától számított 12 hónapon belül a jelen szerződés alapján elvégzett munkákat ismételten felül kell vizsgálni. Megrendelő készíti elő ezt az utó-felülvizsgálati eljárást, melyre a Vállalkozót meg kell hívnia, 8 nappal az eljárás megkezdése előtt, a Megrendelő hibajegyzékének egyidejű csatolásával. Felek az ellenőrzési eljárásról jegyzőkönyvet tartoznak felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a résztvevőknek az ellenőrző szemlén tett nyilatkozatait, továbbá a Vállalkozó által elismert hibák kijavítási határidejét.
2. ***A szerződésszegés következményei:***
   1. A Vállalkozó késedelme esetén:

A Vállalkozó köteles a létesítmény átadási késedelemének esetére a késedelem minden naptári napja után 300.000,-Ft késedelmi kötbért, a részteljesítési határidő vonatkozásában késedelem esetén 100.000,-Ft/nap késedelmi kötbért megfizetni.

* 1. Amennyiben Vállalkozó 20 naptári napot meghaladó késedelembe esik, Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni, és a Vállalkozót megillető az elállásig végzett munka szerződés szerinti ellenértékéből a meghiúsulás miatti kárát és többletköltségét levonni. Az elvégzett munka ellenértékét a műszaki ellenőr állapítja meg, az elkészült munka %-os mértékének az átalánydíjra való vetítésével, ezek egymáshoz képesti arányában. Az elállásnak a Vállalkozó részére írásban történő bejelentése után 8 naptári napon belül a Vállalkozó köteles az építési területet a Megrendelőnek átadni, az ott található anyagok, szerkezetek, egyéb tárgyak leltárba vételét, valamint az elkészült munkák állapotfelvételét követően. Meghiúsulási kötbér mértéke: a vállalkozási szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a, mely összeg Megrendelőt megilleti a 20 naptári napon túli, Vállalkozónak felróható késedelem utáni megrendelői elállás eredményeként.
  2. Megrendelő jogosult a munkaterületen lévő, és a Vállalkozó tulajdonát képező tárgyakat a Vállalkozó költségén a Vállalkozó telephelyére szállítani.

1. ***Egyéb rendelkezések:***
   1. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóiért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó miatt felelős minden kárért, amely e nélkül nem következett volna be.
2. ***Jogviták rendezése:***
   1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre, így a szerződés teljesítése, módosítása során a Kbt. előírásai érvényesek.
   2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország Polgári Törvénykönyve megfelelő rendelkezései, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók.
   3. A vitás ügyekben a perértéktől függően a teljesítés helye szerinti bíróság az illetékes
3. ***Szerződéshez tartozó dokumentumok:***

1. számú melléklet: Meghatalmazás a Vállalkozóra vonatkozó adatok adóhatóságtól történő beszerzéséről (Külföldi adóilletőségű vállalkozó esetén)

A szerződés alapdokumentuma az ajánlati dokumentáció és a Vállalkozó ajánlata, valamint az eljárás ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentum.

*Hévíz, 2013. ……………………. …………………., 2013.………………….*

……………………. …………………….

**Megrendelő Vállalkozó**

Papp Gábor

polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző

**Vi. Műszaki tervdokumentáció**

**(külön dokumentálva CD-n)**

1. A nyilatkozat kitöltésekor vagy az a) pont vagy a b) pont aláhúzandó!

   Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot minden egyes jelentkező részéről csatolni kell a jelentkezéshez! [↑](#footnote-ref-1)
2. A nyilatkozat kitöltésekor vagy az 1) pont vagy a 2.a) pont vagy a 2.b) pont aláhúzandó!

   Közös részvételi jelentkezés esetén a nyilatkozatot minden egyes jelentkező részéről csatolni kell a jelentkezéshez! [↑](#footnote-ref-2)
3. Kérjük a megfelelőt aláhúzni! [↑](#footnote-ref-3)
4. Kérjük a megfelelőt aláhúzni! [↑](#footnote-ref-4)
5. Kérjük a megfelelőt aláhúzni! [↑](#footnote-ref-5)
6. Kérjük a megfelelőt aláhúzni! [↑](#footnote-ref-6)
7. Kérjük a megfelelőt aláhúzni! [↑](#footnote-ref-7)
8. Kérjük a megfelelőt aláhúzni! [↑](#footnote-ref-8)
9. Az a), b), c), d) e) pontok közül kérjük a megfelelőt aláhúzni! [↑](#footnote-ref-9)
10. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a kbt. 55.§ (6) bekezdésében foglalt alábbi rendelkezésekre: Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:

    a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy

    b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy

    c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - amennyiben az a) pontban foglaltaktól eltérően, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak - akkor is, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 274.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. [↑](#footnote-ref-10)