ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2025.  június 26-ai rendes nyilvános ülésére

Tárgy: 		Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat pályázatairól és beruházásairól

Az előterjesztő:	Naszádos Péter polgármester

Készítette:		Kránitz Patrícia pályázati ügyintéző

Zerényi Attila beruházási és műszaki ügyintéző

Megtárgyalta:	Pénzügyi, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Oktatási Szociális és Sport Bizottság

Turizmus Kultúra és Civilek Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Naszádos Péter

polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzata az elmúlt időszakban több sikeres pályázati forrás elnyerésével és felhasználásával jelentős mértékű infrastrukturális és turisztikai fejlesztéseket hajtott végre. Az előterjesztés célja, hogy átfogó képet nyújtson az egyes beruházások állapotáról, a megvalósult eredményekről, valamint az előttünk álló feladatokról

A pályázati feladatokat a Városfejlesztési osztály koordinálja. A teendőket egy fő látja el teljes munkaidőben egy megbízásos fő segédletével, ugyanakkor a pályázati és projekt tevékenységeken belül külsős megbízott személyek is közreműködnek (nemzetközi pályázatok).

Abból kifolyólag, hogy a beszámoló tárgyát képező pályázatok részletes ismertetése a képviselő testületi ülések alkalmával megtörtént, jelen esetben az elmúlt évben történt fontosabb események kerülnek említésre.

GINOP-7.1.9-17-2017-00003 – Hévíz Gyógyhely fejlesztése

Támogatás összege: 1 188 149 770 Ft

Projekt megvalósításának határideje: 2025.06.30.

A projekt célja, hogy a város történelmi belvárosában egy új, emberközeli, esztétikailag egységes, turisztikailag és közösségileg is funkcionális központi tér jöjjön létre, amely a gyalogos forgalmat, a városi rendezvényeket és a vendégfogadást egyaránt szolgálja. A fejlesztés keretében a jelenlegi buszpályaudvar elbontásával a Deák Ferenc térrel és a Kölcsey utcával egységben kerül kialakításra egy új városi „főtér”.

A beruházás a „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című felhívás keretében valósul meg, melynek során kiemelt figyelmet kapott a történelmi városszövet és a fürdővárosi karakter visszaállítása, valamint a Festetics-örökség szimbolikájának térbeli megjelenítése.

A támogatói okirat alapján jóváhagyott módosított műszaki tartalom:

Újonnan kialakítandó akadálymentes főtér:

- Deák tér (kb. 1100 m²),

- volt buszpályaudvar területe (kb. 2500 m²),

- a gyógyfürdő nyári bejáratának teresedése (kb. 1000 m²),

- kapcsolódó Kölcsey utca (kb. 1600 m²).

Összesen min. 6200 m² díszburkolat létesítése.

- Szökőkút, nyitott pavilon ivókúttal, pihenőpadok, köztéri szoborcsoport és más térelemek elhelyezése.

- A Kölcsey utca gyalogos prioritású, minőségi sétánnyá történő átalakítása.

- A buszpályaudvar fogadóépületének elbontása, helyén vendégfogadó tér és zöldfelület létesítése.

- A gyógytó nyári bejárata elé a Festetics család történelmi alakjait ábrázoló szoborcsoport elhelyezése.

- A tér rendezvényfunkcióit szolgáló szabadtéri színpad és árnyékolt nézőtér kialakítása.

- A Deák tér és a főtér közötti szintkülönbség megszüntetése egységes térburkolattal.

A projekt műszaki átadása 2025. június 10-én megkezdődött. A befejezési határidő 2025. június 30., a kivitelezés ütemezetten halad a szerződésmódosításban foglaltak szerint.

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-ZA1-2023-00008 – Turisztikai infrastrukturális fejlesztések Hévízen

Támogatás összege: 299 990 764 Ft

Projekt státusza: műszaki tartalom véglegesítése folyamatban

A projekt célja Hévíz turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése, elsősorban az egregyi városrész vallási és borturisztikai vonzerejének növelésével, valamint a keleti városrész parkolási hiányosságainak megszüntetésével.

A fejlesztés főbb elemei:

- Egregyi Szent Magdolna-templom melletti pihenőpont kialakítása: selfie- és kilátópont, valamint kiszolgáló parkoló létesítése.

- Széchenyi utcai parkoló kialakítása, amely a keleti városrész parkolóhiányát hivatott enyhíteni.

- Gyalogos összeköttetés kiépítése a Kálvária projekt és a Dombföldi út között, biztosítva a turisztikai látványosságok körüljárhatóságát.

- Új pihenőtér és parkoló építése a templommal szemben lévő ingatlanon, biztosítva az új és meglévő attrakciók megközelítését.

- Virtuális zsinagóga élményelem – mobiltelefonon keresztül elérhető interaktív tartalommal.

- Problémák és fejlemények a műszaki tartalommal kapcsolatban:

Az új műszaki tartalom 2024. december 11-én előzetesen benyújtásra került.

Az IH 2025. április 23-án pontosítási igényt fogalmazott meg, amelyre válaszul Hévíz Város Önkormányzata 2025. május 6-án benyújtotta a módosított Projekt Előkészítési Tanulmányt (PET) és részletes válaszokat.

A projekt célja továbbra is egy komplex turisztikai infrastruktúra létrehozása Hévízen, mely a vallás- és borturizmust, valamint a városrész általános parkolási problémáinak enyhítését szolgálja. A végleges műszaki tartalom Irányító Hatósági elfogadása jelenleg is folyamatban van.

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-ZA1-2023-00008 – Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Hévízen

Támogatás összege: 52 999 818 Ft

Projekt státusza: megvalósult

A projekt célja Hévíz város egészségügyi alapellátásának infrastruktúrájának korszerűsítése volt, különös tekintettel az energetikai, műszaki és akadálymentesítési szempontokra.

A megvalósult fejlesztés főbb elemei:

- Homlokzati és belső nyílászárók cseréje a hőtechnikai és használati komfort javítására.

- A tetőszerkezetnél a tetőléc és alátétfólia cseréje a beázások megelőzésére, az épület állagának megóvása érdekében.

- Padlásfödém hőszigetelése az energiahatékonyság növeléséhez.

- A teljes épületvillamossági rendszer felújítása (világítási hálózat és erőátvitel), mivel a korábbi ~40 éves hálózat korszerűtlen volt, üzembiztonsága nem volt garantálható.

- A villaépület nyugati oldalán található akadálymentes rámpa fagy okozta sérüléseinek javítása, valamint a szerkezet víz elleni védelmének biztosítása.

- A rámpa burkolatán található akadálymentes jelzések felújítása a kopások megszüntetésére.

A beruházás sikeresen megvalósult, hozzájárulva az egészségügyi alapellátás színvonalának javításához, az energiahatékony üzemeltetéshez, valamint az akadálymentes környezet biztosításához a hévízi lakosság számára.

BeReady – Interreg Duna Régió Program (DRP0200793)

Támogatási időszak: 2024.01.01. – 2026.06.30.

Megítélt támogatás összege: 111 791 EUR

Támogatási intenzitás: 100%

Projekt státusza: megvalósítás alatt

A BeReady (Urban Heat Islands Resilience, Preparedness and Mitigation Strategy) nemzetközi együttműködés célja az urbánus hőszigetek elleni felkészültség és védekezési stratégiák kidolgozása, különös tekintettel a városi zöldinfrastruktúra fejlesztésére és az alkalmazkodóképesség javítására. A projekt 12 ország 19 partnerszervezetének részvételével valósul meg, és olyan nemzetközi módszertani eszközök kidolgozását célozza, amelyek alkalmazhatóak a Duna régió városaiban.

Hévíz városának szerepe a projektben:

A város városi hőszigetekkel (UHI) kapcsolatos sérülékenység-értékelést készített, amely a helyi hőstressznek leginkább kitett területeket térképezte fel. A projekt által alkalmazott értékelési módszertan négy fő dimenzió mentén épült fel:

- kitettség,

- érzékenység,

- felkészültség,

- alkalmazkodóképesség.

A vizsgálat eredményei alapján Hévíz gyógyhelyi főtere (Gyógyhely tér) került kijelölésre az UHI-beavatkozás célterületeként, az alábbi szempontok alapján:

- A város egyik legmelegebb pontja a nyári hónapokban.

- Jelentős mértékű, árnyékolatlan, burkolt felületek jellemzik.

- Központi elhelyezkedése miatt nagy gyalogosforgalommal terhelt, turisztikai és helyi szempontból is kiemelt terület.

Tervezett beavatkozás:

A projekt keretében egy modern, napvitorlás árnyékoló rendszer kialakítása valósul meg a Gyógyhely téren, amely alkalmazkodik a tér funkcionális és évszakos használatához, miközben csökkenti a hőterhelést. A rendszer főbb jellemzői:

- Egyedi, négyszögletű napvitorlák összesen 300–400 m² árnyékolási felülettel.

- Rozsdamentes acél oszlopok és szerelvények.

- Időszakosan eltávolítható elemek, így alkalmas karácsonyi vagy rendezvényi dekorációhoz való alkalmazkodásra is.

A kialakítandó rendszer a „fehér akupunktúra” elvén alapuló városi akupunktúrás beavatkozásnak minősül, mely célja a túlburkolt városi felületek mikroklímájának javítása. A beavatkozás szorosan illeszkedik a GINOP-7.1.9-17-2017-00003 – Hévíz Gyógyhely fejlesztése című projekthez, és annak eredményeit érdemben kiegészíti, különösen az alábbi területeken:

- A helyi mikroklíma javítása.

- Alkalmazkodás az éghajlatváltozás hatásaihoz.

- A városi klímareziliencia növelése.

Ez a beavatkozás nem csupán Hévíz lakossága és látogatói számára nyújt komfortosabb városi környezetet, hanem jó gyakorlatként szolgálhat más önkormányzatok és régiós szereplők számára is, akik adaptív várostervezési megoldásokat keresnek a hősziget-hatások mérséklésére.

DIGITALIZE – INTERREG EUROPE

Időtartam: 2024.04.01. – 2028.06.30.

Támogatás teljes összege: 1 768 303 EUR

Hévíz részesedése: 308 100 EUR

A projekt célja a turizmus digitális ellenállóképességének növelése. Hévíz vezető partnerként működik együtt több európai önkormányzattal és szervezettel, fókuszálva a digitális megoldások integrálására a helyi turizmusban. A projekt során nemzetközi tanulmányutak, jógyakorlat-elemzések és szakpolitikai javaslatok készülnek.

Folyamatban lévő új projektek (2025)

„Új út a térség fejlesztéséhez: Közös járda felújítási program” – Versenyképes járások program

Támogatás összege: 63 551 724 Ft

Konzorciumvezető: Alsópáhok Község Önkormányzata

Hévízt érintő szakasz: Vörösmarty utca keleti oldala, Sugár utca – Park utca között, 129,35 m

A program keretében Hévíz Város Önkormányzata konzorciumi partnerként részt vesz a járda-hálózat fejlesztésében. A kivitelezés során 6 cm vastag beton térkő burkolattal új járdaszakasz épül, a gyalogos közlekedés biztonságának és komfortjának javítása érdekében. A vízelvezetés 2,5%-os eséssel a meglévő árokba történik, három kapubehajtó megerősített szerkezetet kap.

DIMOP Plusz-2.1.1-24 – Energia menedzsment rendszerek bevezetése önkormányzatok számára

Támogatási intenzitás: 100% vissza nem térítendő támogatás

Támogatás összege: 175 283 310 Ft

Projekt státusza: benyújtva

A projekt célja, hogy Hévíz Város Önkormányzata konzorciumi partnereivel együtt korszerű, hosszú távon fenntartható, lokális energiamenedzsment rendszert (EMS) vezessen be a város intézményeiben. A fejlesztés a klímavédelmi, energiahatékonysági és költségoptimalizálási célkitűzések elérését szolgálja.

A projekt 100%-os támogatási intenzitású, azaz önkormányzati önerőt nem igényel, a teljes költség 175 283 310 Ft, mely teljes egészében elszámolható.

A projekt kötelező elemei és költségei:

- Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése – 6 000 750 Ft

Külső szakértő által készített tanulmány a Felhívás elvárásai szerint, a szükséges felmérésekkel.

- Műszaki tervezés és dokumentáció – 2 667 000 Ft

A rendszer telepítéséhez szükséges részletes műszaki terv kidolgozása.

- Eszközbeszerzés – 38 468 986 Ft

Mérő-, érzékelő- és adattovábbító eszközök beszerzése, rendszerbe integrálása.

- Szoftverbeszerzés (immateriális javak) – 26 416 000 Ft

Az energiamenedzsment rendszer működtetéséhez szükséges szoftverek biztosítása.

- Műszaki bevezetés, rendszerintegráció – 83 667 600 Ft    Az EMS rendszer telepítése, adatkapcsolatok kiépítése, konfigurálás, próbaüzem, tesztelés, dokumentálás.

- Energetikai szakértői művezetés – 2 667 000 Ft

A megvalósítás során energetikai szakreferens által végzett nyomon követés és ellenőrzés.

- Tananyagfejlesztés és szemléletformálás – 2 667 000 Ft

A rendszer felhasználói számára tananyag kidolgozása és terjesztése.

- Átalányalapú finanszírozás (rezsi, nyilvánosság, képzések) – 8 346 824 Ft

Tartalmazza a fenntarthatósági, esélyegyenlőségi és kommunikációs kötelezettségek teljesítését, valamint a közbeszerzés és általános rezsiköltségek fedezetét.

- Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai – 4 382 150 Ft

Projektmenedzser, pénzügyi vezető, műszaki vezető és asszisztencia foglalkoztatása (bér és járulék).

Az érintett intézmények listája

- Polgármesteri Hivatal (Kossuth L u.)

- Gamesz iroda és konyha (Kossuth L u.)

- Gamesz telephely (Zrínyi u.)

- Idősek Otthona (Honvéd u.)

- Idősek Otthona (Szt. András u.)

- Orvosi rendelő (József A. u.)

- Egregyi Múzeum (Zrínyi u.)

- Filmszínház (Rákóczi u.)

- Tourinform iroda (Rákóczi u.)

- Óvoda, és bölcsőde (Sugár u.)

- Kossuth utca sportlétesítmény

A projekt várható eredményei:

- A városi intézmények energiafelhasználásának pontos mérése, irányítása és optimalizálása.

- Energiahatékonyság növelése és üzemeltetési költségek csökkentése.

- Fenntartható működés támogatása, klímavédelmi célok teljesítése.

- Felhasználók számára szemléletformálás és digitális kompetenciák fejlesztése.

Önkormányzat által saját forrásból megvalósított és folyamatban lévő beruházások:

- Sport utca útburkolatának felújítása, térkő burkolatú gyalogjárda kicsatlakozás építése a Napsugár sétányra.

Bekerülés (nettó) : 36 264 225,- Ft + ÁFA

Projekt kivitelezésnek státusza: lezárult (2025.04.14.)

- Hévíz, 056/2 hrsz. alatti ingatlan (földút) útcsatlakozása a 73178 jelű útra (Büki út)

Bekerülés (nettó) : 25 000 000,- Ft + ÁFA

Projekt kivitelezésnek státusza: folyamatban

- Hévíz, Nympha díszkút és Dr. Moll Károly téri szökőkút felújítása

Bekerülés (nettó) : 4 281 900,- Ft + ÁFA

Projekt kivitelezésnek státusza: folyamatban

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel

2.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévíz Város Önkormányzat pályázatairól és beruházásairól szóló beszámolót elfogadja.

- A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a „DIMOP Plusz-2.1.1-24 – Energia menedzsment rendszerek bevezetése önkormányzatok számára” pályázat az előterjesztés szerinti tartalommal benyújtásra került.

Felelős: Naszádos Péter polgármester

Határidő azonnal

3.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Olt István | osztályvezető |  |  |
| Szintén László | közgazdasági osztályvezető |  |  |
| dr. Tüske Róbert | jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |