ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. február 24-i rendes nyilvános ülésére

Tárgy: „Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése” című, TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosítószámú projektben a „2. rész Vörösmarty utca kerékpárút építés munkái” vállalkozási szerződés 2. számú módosítása, támogatási szerződés módosítás

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette:		Zerényi Attila beruházási és műszaki ügyintéző

Szabó Béla projekt szakértő

Megtárgyalta: 	-

Törvényességi szempontból ellenőrizte: közbeszerzési jogi szempontból dr. Fröhlich Klára ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, szmsz szerint dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

Tárgy és tényállás

Tisztelt Képviselő-testület!

A „Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosítószámú projekt keretében bővítésre kerül a megépült helyi járati alközpont (projekt 1. sz. munkarész), mely bővítéssel a jelenlegi buszpályaudvar kiváltásra kerül, mivel a GINOP-7.1.9-17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt keretében a buszpályaudvar épülete új funkciót kap.

A projekt 2. sz. munkarésze a Vörösmarty utca kerékpárút építés munkái megvalósítására közbeszerzési eljárás keretében történt meg a kivitelező kiválasztása. A projekt megvalósításához többlettámogatási igényt nyújtottunk, melyet a Magyar Államkincstár 2021. március 31.-én hagyott jóvá. Ez a nap tekintendő a vállalkozási szerződés hatályba lépésének napjának is.

A szerződés eredeti teljesítésének véghatárideje a szerződés hatályba lépésétől számított 210 nap, mely dátum szerint 2021.10.27. A teljesítési határidő az 1. sz. szerződésmódosítás keretében 122 nappal nőtt, melynek alapján a jelenleg hatályos befejezés napja 2022.02.26.

A 2. sz. szerződésmódosítás három, a határidőt, továbbá az árat befolyásoló indok miatt kerül elindításra:

1.	Beton csapadékcsatorna-cső szállítási késedelme

Az 1. sz. szerződésmódosításban részletezett okok miatt kivitelezőnek az azonnal beszerezhető PVC cső helyett beton csöveket kellett megrendelnie. A beton csöveket kivitelező 2021.08.12-én megrendelte, a gyártó tájékoztatása alapján a beton csövek szállítása 2021 szeptember-november, emiatt kivitelező 2021.08.13-án akadályt közölt. A csapadék csatorna építéséhez szükséges csövek és csőelemek szállítása 2021.11.15-én megtörtént, melyet kivitelező szállítólevéllel igazolt, így a beton cső miatti akadályoztatott időtartam 2021.08.13. és 2021.11.15. között eltelt időtartam, számszerűen 94 nap.

2.	Időjárás

Kivitelező 2021.12.19-én akadályt közölt, miszerint az ivóvíz vezeték műanyag csöveinek hegesztési technológiája 5 °C alatti időben nem végezhető. Kivitelező az építési naplóval összhangban kimutatta, hogy az akadályközlésétől a 2. sz. szerződésmódosításhoz szükséges dokumentumok összeállításáig hány olyan időjárású nap volt, amelynek során a csapadékcsatorna építését nem akadályozták az időjárási körülmények. Az adott időszakban a többi - csapadékcsatorna építésére nem alkalmas – nap száma 43 nap.

3.	Gerinc vezeték süllyesztése

Kivitelező a feltárások során tapasztalta, hogy az utca keleti oldalán a meglévő bekötések nem az előírt mélységben találhatók, emiatt az új csapadékvíz csatorna gerince a terv szerinti magasságon a meglévő bekötésekkel ütközik. A csatorna megépíthetősége azonban biztosítható a tervezett csővezeték átlagosan 50 cm-el mélyebbre történő fektetésével. Ez azonban kivitelező számára pótmunkát jelent és több időt vesz igénybe. Kivitelezői kimutatás szerint a csapadékcsatorna süllyesztett kialakítása plusz 15 napot vesz igénybe, amelyet a műszaki ellenőr arányosnak ítélt. A gerinc vezeték süllyesztésére vonatkozó munkákra vonatkozóan a munkák pótmunkának/többletmunkának minősülnek, a munkák vonatkozásában a költségvetés vizsgálata megtörtént, mely műszaki ellenőr és lebonyolító alapján megfelelő és elfogadott. A pótmunka/többletmunka nettó 2 996 301 Ft + ÁFA, azaz bruttó 3 805 302 Ft összegét az önkormányzat saját forrásból biztosítja.

A fentiekben bemutatottak alapján az akadályok és a pótmunka/többletmunka 152 nap többlethatáridő igényt jelentenek, mely a kivitelezési véghatáridő 2022.02.26-ról 2022.07.28-ra történő módosulását jelenti, melynek szükségességéről és arányosságáról, továbbá a gerinc vezeték süllyesztés költségvetéséről, annak elfogadásáról műszaki ellenőr nyilatkozott.

A vállalkozói szerződés módosítását dr. Fröhlich Klára ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó elkészítette, mely az előterjesztés 1. melléklete. A szerződés módosítás ellenőrzését a Magyar Államkincstár (továbbiakban KSZ) és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (továbbiakban KFF) folyamatba épített ellenőrzés mellett végzi. A szerződés módosítás nem írható alá, illetve az aláírt szerződés módosítás nem lép hatályba az KSZ és a KFF jóváhagyásának hiányában. A folyamatba épített ellenőrzés KSZ és KFF felé történő kezdeményezéséről a közbeszerzési szakértő gondoskodik, egyúttal az elrendelt hiánypótlásokról is tájékoztatja az Önkormányzatot, valamint a közbeszerzési-jogi hiányok pótlásáról – az Önkormányzat felé egyeztetési, jóváhagyási kötelezettséggel – gondoskodik, vagyis az ellenőrzési folyamatot szakértelmével kíséri.

A csatolt 1. módosítás (1. sz. melléklet) KSZ és KFF jóváhagyása esetén a szerződés-módosítás aláírható (illetve hatályba léptethető). A szerződés módosításról tájékoztató hirdetményt a közbeszerzési szakértő tesz közzé, és gondoskodik az EKR valamint a CoRe felületeken a szerződés módosítás publikálásáról.

A kivitelezési határidő módosításával a projekt fizikai befejezési határidejének módosítása is szükséges, ugyanis a Vörösmarty utca kerékpárút megvalósítása esetében az új kivitelezési határidő túlmutat a jelenlegi hatályos befejezési határidőn, azaz 2022.06.30-on. A kivitelezést követő műszaki átadás és további kötelezettségek megvalósításának figyelembe vételével a Támogatási Szerződésben szereplő fizikai befejezési határidőt 2022.09.30-ra szükséges módosítani, a módosítási kérelmet szükséges benyújtani.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (3) bekezdése alapján indokolt, elsősorban sürgős esetben, a polgármester bizottsági állásfoglalás nélkül is nyújthat be előterjesztést, melyet az előterjesztésben meg kell indokolni. A bizottsági tárgyalás nélküli benyújtást a napirend sürgős tárgyalása indokolja.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

Mellékletek:

1. 	2. számú szerződés módosítás tervezete

2. Műszaki ellenőr állásfoglalása az akadályoztatott napokról, valamint pótmunka/többletmunka

3.  Műszaki tanácsadói vélemény

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése” című, TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosítószámú projektben a „2. rész Vörösmarty utca kerékpárút építési munkái” projektben a „FITOTRON – SYSTEM” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 60.) (továbbiakban: Vállalkozóval) kötött vállalkozási szerződés 2. számú módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés módosítást a Magyar Államkincstár (KSZ) és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) jóváhagyását követően aláírja.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	KSZ és KFF jóváhagyást követő 3 napon belül

- A csapadékvíz gerinc süllyesztés pótmunka/többletmunka megvalósításához szükséges nettó 2 996 301 Ft + ÁFÁT, azaz bruttó 3 805 302 Ft-ot a Hévíz Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.11.) rendelet 1/9. melléklet 6. és 11. sorai terhére biztosítja.

- A Képviselő-testülete felkéri és megbízza dr. Fröhlich Klára ügyvédet, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, hogy a folyamatba épített ellenőrzés KSZ és KFF felé történő kezdeményezéséről haladéktalanul gondoskodjon, a vállalkozási szerződés módosításában működjön közre, a szerződés módosításról tájékoztató hirdetményt a közbeszerzési szakértő tegye közzé, és gondoskodjon az EKR valamint a CoRe felületeken a szerződés módosítás publikálásáról.

Felelős:	dr. Fröhlich Klára ügyvéd

Határidő: 	2022. február 25.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a projekt fizikai befejezésének 2022. szeptember 30-ai határidejét elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés módosításának benyújtására

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal

3.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Zerényi Attila | beruházási és műszaki ügyintéző témafelelős |  |  |
| Szabó Béla | projekt szakértő |  |  |
| Szintén László | osztályvezető pénzügyi ellenjegyzés |  |  |
| dr. Tüske Róbert | jegyző |  |  |

| Vető Attila | műszaki ellenőr | külön íven |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Borsos Dorothy | külsős lebonyolító (Adeptus Europe Kft.) | külön íven |  |
| dr. Fröhlich Klára | ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó | külön megbízási szerződés szerint |  |